## 23.06.25
STT 번호 | Hạng mục 사항 | Nội dung 내용 | Thời gian hoàn thành | Status 상태 | Note 비고
1 | đăng nhập, đăng kí, đăng xuất | -giao diện trang đăng kí, đăng nhập -Viết API xác thực, phân quyền cho đăng kí, đăng nhập | 24/6 - 26/6 | Đang tiến hành 진행중
2 | trang chủ user, Trang chi tiết phiên đấu giá | - API, Giao diện trang chủ -API, Xem chi tiết phiên đấu giá | 27/6 - 1/6 | Chưa tiến hành
3 | Đặt đấu giá sản phẩm của user Trang Tìm phiên đấu giá | -API, giao diện form nhập đặt đấu giá -API tìm kiếm đấu giá, giao diện trang đấu giá | 2/6 -6/6 | Chưa tiến hành
4 | Trang chủ admin | -API, giao diện Tổng quan thống kê số lượng user, phiên đấu giá, trạng thái phiên đấu giá '-API, giao diện Quản lý người dùng: thêm, sửa xóa, kích hoạt user | 7/6- 13/6 | Chưa tiến hành
5 | Quản lý đấu giá(admin) | -API, giao diện Xem danh sách các trạng thái đấu giá của các phiên -Phê duyệt người trúng thầu và gửi kết quả đấu giá cho user | 14-6 - 18/6 | Chưa tiến hành
6 | Kiểm thử đầy đủ chức năng của web | -rà soát UI hiện tại để cải tiến các điểm như bố cục, màu sắc, phản hồi người dùng và khả năng tương tác -Tối ưu hiệu suất xử lý phía backend, cải thiện tốc độ phản hồi và tính ổn định | 19/6 - 25/6 | Chưa tiến hành