## Barcode
STT 번호 | Hạng mục 사항 | Nội dung 내용 |  | Mục tiêu | Status 상태 | Note 비고
1 | Kiểm thử chức năng tất cả các tool 모든 툴의 기능 테스트 | -Làm menu tree và checklist cho các tool đã hoàn thành -File check list chưa đủ thông tin (hiện đầy đủ mỗi case test 1 dòng) , phải có cả main menu và sub menu, màn hình ảnh lotlabel | - 완료된 툴의 메뉴 트리 및 체크리스트 작성 - 체크리스트 파일 수정 + 각 테스트 케이스당 1줄로 표시 + 메인 메뉴, 서브 메뉴, 서브 메뉴 화면 이미지 추가 |  | Chưa tiến hành 미진행
2 | Web auction 전자 입찰 웹 | - Thêm chức năng thông tin tài khoản - Lấy lại thông tin mật khẩu | - 계정 정보 기능 추가 - 비밀번호 재설정 | 12.08.2025 | Hoàn thành 완료
|  | - Thêm trường số điện thoại khi user đăng kí tài khoản - Chỉ cho admin, super admin sửa đấu giá chưa diễn ra - Manual web | - 사용자 회원가입 시 전화번호 추가 - 미시작 입찰는 관리자·슈퍼관리자만 수정 가능하도록 설정 - 웹 매뉴얼 작성 | 02.08.2025 | Hoàn thành 완료
3 | Tool PFD 공무 툴 | - Từ ng -> ok thì để phương pháp xử lý để lần sau user có thể xem lại | - 설비 상태 NG → OK 변경 시 조치 방법 추가 (불량 재발 시 조치한 방법 참조 가능) |  | Chưa tiến hành 미진행
|  | - Có thể lọc để tìm kiếm bảng lịch sử lỗi theo ngày tháng năm (tên lỗi, lí do, nội dung sửa, ngày sửa xong, ngày lỗi, xử lí ngày nào, xử lí như thế nào) hiện hết thông tim bảng lịch sử, nhấn edit để đăng ký báo lỗi | - 날짜로 에러 이력 표를 검색 및 필터링 가능 추가 - 에러 이력 테이블 에러명, 원인, 에러 발생일, 조치 방법, 조치일, 조치 완료일 포함 - 에러 이력 테이블의 전체 정보 표시 가능 - Edit 버튼 클릭 시 에러 등록 가능 |  | Chưa tiến hành 미진행
|  | - Biểu dồ thì bấm report sẽ ra màn hình biểu đồ, nút edit ở góc phải bên dưới biểu đồ để hiện popup đăng kí nhập thông tin lỗi | - 리포트(Report) 클릭 시 → 차트 화면 표시 - 차트 우하단의 Edit 버튼 클릭 시 → 에러 등록 팝업 표시 및 에러 정보 입력 가능 |  | Chưa tiến hành 완료
|  | - Làm chức năng import device type | - 디바이스 타입 Import 기능 구현 | 01.08.2025 | Hoàn thành 완료
4 | Tool Inventory Management 전산 창고 관리 툴 | - Thêm thông tin software list | - 소프트웨어 리스트 정보 추가 | 02.08.2025 | Hoàn thành 완료
5 | Tool quản lý lệnh xuất hàng 출하지시서 관리툴 | - Làm file thông tin tiêu chuẩn | - 기준정보 파일 작성 | 02.08.2025 | Hoàn thành 완료
|  | '- Đổi tiêu đề menu standard data ->model info - Import file data gồm các dữ liệu: model, Qty, target QTY, loại đóng gói, mobiscode, status trong delivery | - 메뉴 제목 변경: standard data -> model info - 기준정보 파일 import 정보: model, mobiscode, Qty, target QTY, 포장 규격, 상태 |  | Chưa tiến hành 미진행
|  | - Viết tool quản lý xuất hàng ACM | - ACM 출하지시서 관리 툴 개발 | 08.08.2025 | Chưa tiến hành 미진행 | - Thiết kế giao diện bao gồm các dữ liệu : model, code, description, loại đóng gói, mục tiêu, số lượng thực tế, trạng thái(màu xanh lá) 인터페이스 디자인 정보: 코드,모델 (설명), 포장 유형, 수량, 실제 포장 수량, 상태(Complete - 녹색).
|  | - Lịch sử xem được ai làm, thao tác |  |  | Chưa tiến hành 미진행
6 | Tool quản lý kho ESL ISM ISM ESL 창고 관리툴 | - Làm file thông tin tiêu chuẩn | - 기준정보 파일 작성 (V0, V5 기준으로 진행) | 02.08.2025 | Hoàn thành 완료
|  | -Viết tool quản lý kho ESL V4 | - ISM ESL 창고 관리툴 개발 | 09.08.2025 | Hoàn thành 완료
|  | - Thêm chức năng hiển thị layout lên màn hình TV - pc quản lý tồn kho, xuất kho. nhập kho ok ,hiện lên màn hình |  | 15.08.2025 | Chưa tiến hành 미진행
7 | Fincheck tool | -Đổi màu màn hình tool theo vật liệu | - 자재별 툴 화면 색상 변경 |  | Hoàn thành 완료
|  | - bỏ check lot với QTY chỉ check part name | - LOT 및 QTY 제외하고 part name만 확인 |  | Chưa tiến hành 미진행
|  | -Thêm cột để phân biệt loại label (1,2,3) | - 라벨 유형 열 추가 |  | Hoàn thành 완료 | 1 - QR Code 2 - Barcode 3 - Text
|  | - Kiểm tra lại thông tin tiêu chuẩn |  |  | Chưa tiến hành 미진행
8 | RMA Tool | - Thêm cột model code, pcb code, wo, consumable ID | - model code, pcb code, wo, consumable ID 열 추가 | 09.08.2025 | Hoàn thành 완료
|  | - Check lại panel code, update thêm form wo | - panel code 확인 및 wo 추가로 업데이트 | 09.08.2025 | Hoàn thành 완료
|  | - Hỏi xem số lượng nhập kho tối đa là bao nhiêu | - 최대 입고 수량 확인 | 09.08.2025 | Hoàn thành 완료
9 | Tool thống kê hiệu suất máy | - Form bảng gồm: form: xưởng(2), tên máy(3), số máy (3), ngày 1,2,3 .. 30 , trung bình hiệu suất theo tháng - Import file mỗi tháng |  | 22.08.2025 | Chưa tiến hành 미진행