## Biên bản họp
STT 번호 | Hạng mục 사항 | Nội dung 내용 | Status 상태 | Note 비고
1 | Tool quản lý lệnh xuất hàng 출하지시서 관리툴 | -Nền của status complete xanh lá cây, run màu vàng -Chưa có thông tin thì để trống, căn giữa các dữ liệu -Đổi thông báo warning-> Error | Chưa tiến hành 미진행
|  | -chuẩn bị xuất tool manual, checklist | Chưa tiến hành 미진행
2 | Tool quản lý kho ESL ISM ISM ESL 창고 관리툴 | -mở tool chỉ hiển thị màn input trên pc -xóa consumable location | Chưa tiến hành 미진행
|  | -chuẩn bị xuất tool manual, checklist | Chưa tiến hành 미진행
Chưa tiến hành 미진행
Chưa tiến hành 미진행
3 | Tool thống kê hiệu suất máy 설비 가동률 관리 툴 | - Kích vào hiệu suất ngày khác sẽ tắt popup cái cũ | Chưa tiến hành 미진행
|  | - Thêm thông tin model, S/T | Chưa tiến hành 미진행
|  | -Tổng hợp các loại biểu đồ | Chưa tiến hành 미진행
4 | Tool RMA | Menu Input: - đổi Label Consumable -> Product Type - Code-> Consumable Spec ID - Bỏ thông tin số lượng ở trên mã Barcode Menu WO -Khi Create WO -> load lại bảng, product name -> product type Menu Operation Process - Chọn WO -> scan Consumable ID -> Check thông tin | Chưa tiến hành 미진행