## 00.TFT
PartonMES TFT
개발 총괄
| 본사 MES | 최형곤 P
| 법인 전산 | 지동근 P
본사 품질팀
본사 MES |  |  | 본사 기술팀 | 본사 개발팀 | 법인 품질팀 | 법인 전산 |  | 법인 제조
업무 |  |  | 업무 | 업무 | 업무 | 업무 |  | 업무
● 전체 일정 수립 ● 서버 구성 (레포트 서버 포함) ● 서버 관리 (법인 전산팀과 업무 분장) ● MES 관련 품의 ● 제조설비 연동 시나리오 협의 ● 셋업 시 연동 지원 |  |  | ● Process Flow 정의 ● 제조 설비 DB化 항목 선정 및 고객사 협의 ● 제조설비 연동 시나리오 협의 ● 셋업 시 DB Data 확인 ● Lay out 구성 ● 자재 이동 경로 지정 ● 소모성 치공구 항목 선정 ● Master Sample 항목 선정 | ● BOM 등록 ● 계측설비 DB化 항목 선정 및 고객사 협의 ● 계측설비 연동 시나리오 협의 ● 바코드 사양(제품) | ● 추적성 항목(정전개, 역전개) 항목 고객사 협의 후 구성 ● 레포트 시스템 구성 (With 법인 제조, 품질) ● 수입 검사, 출하 검사, 포장에 대한 고객사 요구 사항 협의 및 MES 구성 ● Interlock 항목 정의 및 구현 (MSL, 선입 선출등) ● 바코드 사양(입고, 포장) ● 성적서 사양 확인 (입고 사양서, 출하 성적서 관리 등) | ● 현장 사항 1차 대응 ● 설비 연동 지원 ● Modeler 기준 정보 등록 및 관리 ● 서버 관리 (재시작, 재가동, 용량 확인, 백업 등) ● 요구사항 접수, 개선 실행 ● Raw Data 저장 경로 지정 및 관리 (Work Station) |  | ● 불량 코드 선정 ● 치공구 ID 선정 ● Master Sample ID 선정 ● Flow Test 지원 ● 생산 계획/실적/생산 지표/가동률(제조팀 사용 화면) 가안 화면 작성
최형곤P 윤여록S |  |  | 김인성P 주영복P | 오재준P(SW) 함승현P(HW) 이종관K(기구) | 박성식K/강대진K | 지동근 P |  | 김석진P
`

## 01. 일정
▣ TPMS RF 수신기 셋업 일정
1. 설비 입고 일정
설비명 |  | 주관 부서 | time axis 2025-06-09 to 2025-07-25
Laser Marking |  | 제조기술 | 2025-06-27: 설비 셋업; 2025-06-30: MES 단동 평가; 2025-07-14: 전체 MES 연동 TEST; 2025-07-21: P1 심사
SMT |  | 전 부서 | 2025-06-09: 기존 라인에서 1차 셋업 후 신규 설비 셋업 후 프로그램 이설 및 검증 (자재 일정 확인 필요 / 법인 협의 필요); 2025-06-26: 설비 셋업; 2025-07-01: MES 단동 평가
ICT |  | 개발 | 2025-06-30: 설비 셋업; 2025-07-02: MES 단동 평가; 2025-07-10: 설비 셋업; 2025-07-12: MES 단동 평가
F/W Download |  | 개발, 제조기술 | 2025-07-07: 설비 셋업; 2025-07-09: MES 단동 평가
Conformal Coating |  | 제조기술 | 2025-06-30: 설비 셋업; 2025-07-03: MES 단동 평가
Router |  | 제조기술 | 2025-06-28: 설비 셋업; 2025-06-30: MES 단동 평가
조립기 |  | 제조기술 | 2025-07-07: 설비 셋업; 2025-07-09: MES 단동 평가
EOL |  | 개발 | 2025-07-02: 설비 셋업; 2025-07-04: MES 단동 평가
2. 출장 일정
구분 | 인원 |  | 2025-06-11: 출장 일정 (예정)
제조기술 | 주영복P, 박대성S, 이창희S 이상 3명 |  | 2025-06-11: 6/26 ~ 7/24
개발팀 | 함승현P
MES 개발팀 | 최형곤P
3. 자재 준비 일정
원자재 | PCB |  | 2025-06-09: 준비 일정; 2025-06-12: 수량
| 회로 자재 |  | 2025-06-12: 500 SET
| Case 3종 |  | 2025-06-12: 300 SET
Rev : 25.06.02

## 02. Layout
Lay out_CAD | Rev. | Rev. Date
| 2 | 20250620
레이아웃 수정 시 반영 예정

## 03. Interlock 사항
공정 | [15 empty] | Window Time
Process | 준비 공정 | 본공정 | 공정 code | 설비 | Material | 치공구 | 구성 | MES연동 설비 | Master Sample | 파트론 자재 라벨 Scan | 치공구 라벨 Scan | 제품 바코드 (2D 라벨) Scan | 최소 Interlock 기능 (공통 : Recipe ID 체크, BOM 정합성 등) | DB화 항목 (공통 사항) | 라인 소프트 | Window Time
[16 empty] | 구분 | 항목 | ERP Code | 시점 | 종점 | 허용 시간 | 허용 횟수 | Bake 조건 | MSL
가입고 | [12 empty] | 선입 선출 外(제조일자 기준) |  |  | 부품 | FPCB | T.B.D | 개봉 | Label Attach Track in | T.B.D | T.B.D | T.B.D | T.B.D
[17 empty] | Solder | T.B.D | 점도 측정 | Screen Print Track in | 24시간 이내 | N/A | N/A | N/A
[17 empty] | Coating 용액 | T.B.D | 개봉 | Conformal Coating Track in | 9달 이내 | N/A | N/A | N/A
수입 검사 |  |  |  | 작업자 수동 | PCB, Chip부품, 라벨 등 | [7 empty] | 수입 검사 불합격 시 라인 불출 금지 | 검사 이력
라벨발행
원창 입고 | [9 empty] | ●
[16 empty] | 공정 | Coating 방치 시간 |  | CCI Track Out | 열융착 Track in | 12 시간 이상 | N/A | N/A | N/A
WO 생성
불출요청
PCB 개봉/불출 |  |  |  | 작업자 수동 | PCB |  |  |  |  | ● |  |  | 기종별 별 PCB/BOM 불출 (W/O에 PCB LOT No. Match) MSL관리 | 불출 이력
라인할당 |  |  |  | Work Table | [8 empty] | Inline 설비별 레시피 및 공정 validation check | 공정별 DB항목 Sheet 참조
Solder 냉장보관 |  |  |  | 원창 | Solder |  |  |  |  | ● |  |  | Aging 여부, 사용 허용 시간, 교반 여부, 점도 측정 여부 | 개봉 시간, 사용 유효시간
Solder 상온방치 |  |  |  | 원창 | Solder |  |  |  |  | ●
Solder 교반 |  |  |  | 원창 | Solder |  |  |  |  | ●
Solder 점도측정 |  |  |  | 현창 점도 측정기 | Solder |  |  |  |  | ●
Metal Mask 검사 |  |  |  | Metal Mask검사기 |  | Metal Mask |  | ● |  |  | ● |  | 전장 카메라 기준 설정 필요
PCB Loading |  |  |  | Label Attach | [5 empty] | ● |  |  | 기종별 별 PCB/BOM 불출 (W/O에 PCB LOT No. Match) MSL관리
2D Label Attach |  |  |  | Label Attach |  |  |  | ● |  |  | ● | ● | MES에서 생성한 제품 ID와 정합성 확인 (설비 QC Vision에서 인식하여 정합성 보고) Carrier Jig 사용 수명 | 공정별 DB항목 Sheet 참조
Screen Print |  |  |  | Screen Printer | Solder | Mask/ Squeez |  | ● |  | ● | ● | ● | 솔더, Mask, Sqeeze 정합성, 수명 | 공정별 DB항목 Sheet 참조
SPI |  |  |  | SPI |  |  |  | ● |  |  |  | ● | SPC(Solder Volume) CPK 알람 판정 시 자동 불량 등록 필요 | 공정별 DB항목 Sheet 참조
Chip 부품 개봉/장착 |  |  |  | 작업자 수동 | Sensing Terminal, NTC, Fuse |  |  |  |  | ● |  | ● | 부품 정합성 개봉 시간, PCB MSL 유효시간
Mount |  |  |  | Mounter | Sensing Terminal, NTC, Fuse |  |  | ● |  | ● |  | ●
Reflow |  |  |  | Reflow |  |  |  | ● | Reflow Profiler |  |  | ● | Reflow Profile check 등록 시 : 기사 -> 품질 -> 관리자 Sign 체크 루틴 필요 | 공정별 DB항목 Sheet 참조
X-ray |  |  |  | X-ray |  |  |  | ● | ● |  |  | ● | Master Sample 진행 유무 | 공정별 DB항목 Sheet 참조
AOI |  |  |  | AOI |  |  |  | ● | ● |  |  |  | Master Sample 진행 유무 판정 시 자동 불량 등록 필요 | 공정별 DB항목 Sheet 참조
Coating용액 불출 |  |  |  |  | Coating 용액 |  |  |  |  | ● |  |  | 정합성 및 유수명 관리
Conformal Coating |  |  |  | Conformal Coating | Coating 용액 |  |  | ● |  | ● |  | ● | 용액 수명 관리, 용액 정합성 관리 | 공정별 DB항목 Sheet 참조
UV Cure |  |  |  | UV Cure 설비 |  | 광량 측정기 |  | ● |  |  |  |  | 시업 시 광량 측정 결과 업로드
Conformal Coating Inspection |  |  |  | 검사기 |  |  |  | ● | ● |  |  |  | Master Sample 진행 유무 검사 결과 SPC 항목 CPK알람 (수동 검사 항목은 미정) | 공정별 DB항목 Sheet 참조
FPCB Unloading | [5 empty] | 바코드스캐너 |  | ● |  |  | ● |  | Carrier Jig 사용 횟수 관리
Connector Cover 불출 |  |  |  |  | Connector Cover |  |  |  |  | ● |  |  | 부품 정합성
열융착 |  |  |  | 열융착기 |  | 융착 Tip |  | ● | ● | ● |  | ● | 융착 Tip 사용 횟수 및 정합성 Master Sample (Vision 검사) Coating 방치 시간 (12Hr) 인터락 | 공정별 DB항목 Sheet 참조
조립 부품 (Tape 등) |  |  |  |  | Tape |  |  |  |  | ● |  | ● | 부품 정합성
Tape 부착 |  |  |  | Tape 부착기 |  |  |  | ● |  | ● |  | ● |  | 공정별 DB항목 Sheet 참조
Support Frame |  |  |  |  | Support Frame 등 |  |  |  |  | ● |  | ● | 부품 정합성
A'ssy |  |  |  | 작업자 수동 | 조립 부품 | 조립 치공구 |  |  |  | ● |  | ● | 부품 정합성 | Support Frame ID + 제품 ID 기록
EOL |  |  |  | EOL 설비 |  |  |  | ● | ● |  |  |  | Master Sample 진행 유무 검사 결과 SPC 항목 CPK알람 | 공정별 DB항목 Sheet 참조
외관 검사 |  |  |  | 검사자 | [7 empty] | ● | 치수검사 반영 시 결과값 기록 필요 | 검사 유무, 불량 항목
출하 검사 |  |  |  | 검사자 | [7 empty] | ● | 출하 검사 항목 | 검사 유무, 불량 항목
이미지 저장 |  |  |  | 이미지 저장 설비 |  |  |  | ● |  |  |  | ● | 이미지 저장 유무 | 검사 유무, 불량 항목
Box 포장 |  |  |  | 검사자 | 진공 Packing, 라벨 | [7 empty] | 검사 공정 결과값 OK만 포장 라벨 출력 정합성 확인 포장 해제 기능
파레트 포장 |  |  |  | 검사자 | 진공 Packing, 라벨 | [7 empty] | 라벨 출력 정합성 확인 포장 해제 기능
출하 |  |  |  | 창고 작업자 | Box Packing, 라벨 | [7 empty] | 출하 이력 관리 및 포장 해제 기능
SMA 예시/추후 Update

## 04. Data 수집항목
※ 주의사항 1. 데이터 타입: 검사항목의 데이터 종류 - String: 문자열 데이터 - Long: 정수형 숫자 데이터 - Double: 실수형 숫자 데이터 - DateTime: 날짜형식 데이터 2. 측정단위: 검사항목에 대한 단위 입력 - mm, cm, angle, ㎟, ㎠, ㎖ 등등 - 단위가 없는 경우 입력하지 않음 3. 기준값, 최소값, 최대값 - 숫자형 데이터인 경우 입력
설비 | 검사항목 이름 | 검사항목 설명 | 데이터 타입 | 측정단위(온도, RPM, 길이 등) | 최소값 | Target 값 | 최대값 | 기타 | 비고
ICT | STARTTIME | 검사 시작 시간 | DateTime
| ENDTIME | 검사 종료 시간 | DateTime
| RESULT | 최종 결과 (OK/NG) | String
| POGO_PIN_COUNT | POGO PIN 횟수 | String
| RECIPEID | 레시피명 | String
| MD4501 | 측정값 | Double |  | 2.5 |  | 4.5
| MD4502 | 측정값 | Double |  | 0.3 |  | 0.9
| MD4503 | 측정값 | Double |  | 0.1 |  | 0.5
| MD4504 | 측정값 | Double |  | 400 |  | 600
| MD4505 | 측정값 | Double |  | 8 |  | 12
F/W Download | RECIPEID | 레시피명 | String
| Firmware_CRC | CRC 값
| POGO_PIN_ID | 포고핀명 | String
| POGO_PIN_COUNT | 포고핀 횟수 | Long
| ZONE | 검사 구역 | Long
| COMPONENTSTATE | 결과 | String
Conformal Coating | DOT_Weight | 도포량(설비 1~2) | Double | mg
| Total_Weight | 도포량(설비 1~2) | Double | mg
| DOT_COUNT | 도팅 횟수 | Double
| Nozzle_Temp | 노즐 온도 | Double | ℃
Conformal Coating Inspection | RECIPEID | 레시피명 | String | [5 empty] | Present Value
| MinValue | 최소 코팅 두께 | Double | um |  |  |  |  | Present Value
| MaxValue | 최대 코팅 두께 | Double | um |  |  |  |  | Present Value
| AvgValue | 평균 코팅 두께 | Double | um |  |  |  |  | Present Value
| COMPONENTSTATE | 최종 결과 (PASS/FAIL) | String | [5 empty] | Present Value
CASE Ass'y (PCB+TOP Cover+Base+Plate+Label) | RECIPEID | 레시피 정보 | String
| Pressure1 | 압력 1 | Double
| Pressure2 | 압력 2 | Double
EOL | RECIPEID | 레시피 정보 | String
| COMPONENTID | LOT ID / 공정 채번 바코드 / Serial Number | String
| Voltage | 전압 측정 결과 | String | V
| SW VERSION | SW 버전 값 | String |  |  | ex) A.00, B.00, 1.00
| HW VERSION | HW 버전 값 | String |  |  | ex) A.00, B.00, 1.00
| COMPONENTSTATE | 양/불 판정 (OK/FAIL) | String |  |  | OK/FAIL
| V_Part_No | Vehicle Part Number - DID #F187 hex | String |  |  | 95800-DC000 → 95800DC000
| H/W_Date | Supplier H/W Manufacturing Date - DID #F18B hex | String |  |  | 250318 → 0x20250318
| S.N | Serial Number - DID #F18C hex | String |  |  | ex) AAK49Q00001000000000
| V_H/W_Ver | Vehicle H/W Version (HKMC H/W Version) – DID #F191 hex | String |  |  | ex) A.00, B.00, 1.00
| S_H/W_Ver | Supplier H/W Version (Vendor H/W Version) - DID #F193 hex | String |  |  | ex) A.00, B.00, 1.00
| UNIT_No | ECU Software UNIT number - DID #F1B0 hex | Double |  |  | 0x01 (1바이트 숫자)
| UNIT1_Ver | ECU Software UNIT1 Version - DID #F1B1 hex | String |  |  | ex) 24B1 (0x02, 0x04, 0x0B, 0x01)
| V_S/W_Ver | Vehicle S/W Version - DID #F1A0 hex | String |  |  | ex) 24B1 (0x32, 0x34, 0x42, 0x31)
| Supplier_Code | System Supplier Code - DID #F1A1 hex | String |  |  | R7A8
| System_Name | System Name - DID #F197 hex | String |  |  | TPMSRX
| RXSWIN | Local RXSWIN Data Indentifier - DID #F1EF hex | String |  |  | ex) GB34660-2017 JG1/1/0 GBT18387-2017 JG1/1/0 R10 JG1/1/0 R155 JG1/1/0 R156 JG1/1/0
| CAN_DB_Ver | Local CAN Database Version - DID #F1A4 hex | String |  |  | ex) v23.08.02  0x32(2) 0x33(3) 0x2E(.) 0x30(0) 0x38(8) 0x2E(.) 0x30(0) 0x32(2)
| ADC 1 | 배터리 전압 ADC 기능 체크 (OK/FAIL) | String |  |  | ex) 8.7V OK/FAIL
| ADC 2 |  | String |  |  | ex) 9.8V OK/FAIL
| ADC 3 |  | String |  |  | ex) 16.3V OK/FAIL
| ADC 4 |  | String |  |  | ex) 15.2V OK/FAIL
| RSSI | RF Receiver RSSI (10회 측정한 모든 데이터) | String |  |  | 110 115 120 … 120
| Current | Current 검사 | Double | mA |  | ex) 75.5mA
| Sleep_Current | Sleep Current 검사 | Double | mA |  | ex) 0.48mA
: 항목 검토 중
: DB화 대상이었으나 검토 후 삭제 항목
: Update 사항

## 05. 설비기준정보
라인 | 공정 | Item | EQUIPMENTID | 설비 연동 | 사전점검 | FACTORYID | DESCRIPTION | Area 특성 | EQUIPMENTTYPE | EQUIPMENTKIND | VENDOR | MODEL | SERIALNO | 통신 방식
|  | Description | 설비에 부여된 고유한 코드 | 설비 연동 대상 | 사전점검 필요 대상 | 공장에 대한 ID | 설비 사양(Spec)에 대한 상세설명 | 설비 위치 | 설비 타입(예 : LASER, SCRPR, SPINS, REFLOW, … | 설비 분류[Process¦Measurement¦Storage¦Transport¦…] | 설비의 제조업체 | 설비에 대한 설비 제조회사에서 정의한 Model 명 | 설비 시리얼 번호 | 설비별 통신 방식
SMD 2F (공용) | Laser Marking | Laser Marking | SMT61LSRMK01 | O |  | VTVP05 | PCB Laser Marking 처리 | [6 empty] | TCP/IP
| SMD 3Line | Screen Print | SMT43SPRIT01 | O | O | VTVP05 | PCB 기판에 솔더 도포(직렬연결) | [6 empty] | TCP/IP
|  | Screen Print | SMT43SPRIT02 | O | O | VTVP05 | PCB 기판에 솔더 도포(직렬연결)
|  | SPI | SMT43SPINS01 | O | O | VTVP05 | 솔더 체적량 검사 | [6 empty] | TCP/IP
|  | Mounter | SMT43MOUNT01 | O | O | VTVP05 | PCB 기판에 회로/이형 자재 탑재 | [6 empty] | TCP/IP
|  | Reflow | SMT43REFLO01 |  | O | VTVP05 | 리플로우 프로파일 등록용 | [6 empty] | 미연동
|  | AOI | SMT43AOINS01 | O | O | VTVP05 | Mounter,Reflow 후 회로/이형 자재 탑재(틀어짐,멘하탄,역삽,미삽 등) 검사 | [6 empty] | TCP/IP
| ICT | ICT | SMT42ICTCK01 | O |  | VTVP05 | ICT 공정 | [6 empty] | TCP/IP
| F/W Download (신규) | F/W Download | SMT51FWDWN01 | O |  | VTVP05 | 제품 펌웨어 다운로드 |  | FWDWN | PROCESS | 우리회사 |  |  | WebMessage
| Coating (신규) | Conformal Coating | SMT51JETCT01 | O |  | VTVP05 | Coating 용제로 소자에 도포 |  | CFMCT | PROCESS | 마이크로닉 |  |  | WebMessage
|  | Conformal Coating Inspection | SMT51DPINS01 | O |  | VTVP05 | Conformal Coating 검사 |  | DPINS | MEASUREMENT | 고영테크놀러지 |  | NP-SP-00173 | WebMessage
| ROUTER | ROUTER | SMT41ROUTE02 | O |  | VTVP05 | PCB ROUTE 처리 |  | ROUTE | PROCESS | IMPEC |  | PRS-20250514-1 | WebMessage
ASSY 2F (전용) | 조립 (신규) | 제품 Ass'y (PCB+TOP Cover+Base+Plate+Label) | SMT51PTBPL01 | O |  | VTVP05 | PCB+TOP Cover+Base+Plate 조립 후 Label 부착 |  | PTBPL | ASSEMBLY | OMT |  |  | WebMessage
| EOL (신규) | EOL | SMT51EOLCK01 | O |  | VTVP05 | 최종 특성검사 |  | EOLCK | MEASUREMENT | 에코스전자 |  |  | WebMessage
|  |  | SMT51EOLCK02 | O |  | VTVP05 | 최종 특성검사 |  | EOLCK | MEASUREMENT |  |  |  | WebMessage
|  |  | SMT51EOLCK03 | O |  | VTVP05 | 최종 특성검사 |  | EOLCK | MEASUREMENT |  |  |  | WebMessage

## 06. BOM
NO | 카테고리 | 제품코드 | 소모 공정 (TOP/BOT 구분 필요) | ERPCode(양산) | ERPCode(개발) | Part Number | Specification | Maker | 업체코드 (SUPPLIERID) | LOC | Qty | MSL | 원자재 유수명(shelf life) | Bake
1 | RESISTOR | HMTR_JG1 | Mounter(TOP) | PI01-00001A | PI01-00001D | RMC32-132JTP | 3216/1.3K/5% | KAMAYA | C0059 | R4 R5 | 2 | LEVEL1 | - | -
2 | RESISTOR | HMTR_JG1 | Mounter(TOP) | PI01-00002A | PI01-00002D | RMC10-220JTH | 1005/22R/5% | KAMAYA | C0059 | R1 | 1 | LEVEL1 | - | -
3 | RESISTOR | HMTR_JG1 | Mounter(TOP) | PI01-00004A | PI01-00004D | AC0201JR-071KL | 0603/1K/5% | YAGEO | C0020 | R2 | 1 | LEVEL1 | 24M | 14m/96℃
4 | RESISTOR | HMTR_JG1 | Mounter(TOP) | PI01-00005A | PI01-00005D | AC0201JR-075K1L | 0603/5.1K/5% | YAGEO | C0020 | R13 | 1 | LEVEL1 | 24M | 14m/96℃
5 | RESISTOR | HMTR_JG1 | Mounter(TOP) | PI01-00006A | PI01-00006D | AC0201JR-0710KL | 0603/10K/5% | YAGEO | C0020 | R6 R7 R14 | 3 | LEVEL1 | 24M | 14m/96℃
6 | RESISTOR | HMTR_JG1 | Mounter(BOTTOM) | PI01-00006A | PI01-00006D | AC0201JR-0710KL | 0603/10K/5% | YAGEO | C0020 | R10 R11 R12 R15 R16 R17 R18 | 7 | LEVEL1 | 24M | 14m/96℃
7 | RESISTOR | HMTR_JG1 | Mounter(BOTTOM) | PI01-00007A | PI01-00007D | AC0201JR-07100KL | 0603/100K/5% | YAGEO | C0020 | R3 | 1 | LEVEL1 | 24M | 14m/96℃
8 | RESISTOR | HMTR_JG1 | Mounter(BOTTOM) | PI01-00010A | PI01-00010D | AT0402BRD07100KL | 1005/100K/0.1% | YAGEO | C0020 | R9 | 1 | LEVEL1 | 24M | -
9 | RESISTOR | HMTR_JG1 | Mounter(BOTTOM) | PI01-00011A | PI01-00011D | RGC1/16SC105BTH | 1005/1M/0.1% | KAMAYA | C0059 | R8 | 1 | LEVEL1 | - | -
10 | CAPACITOR | HMTR_JG1 | Mounter(TOP) | PI02-00001A | PI02-00001D | AC0402JRNPO9BN100 | 1005/10pF/5%/NPO/50V | YAGEO | C0020 | C22 C23 C31 | 3 | LEVEL1 | 24M | 24h ±1/ 150 +0/-10 °C
11 | CAPACITOR | HMTR_JG1 | Mounter(TOP) | PI02-00002A | PI02-00002D | GCM1555C1H150JA16D | 1005/15pF/5%/C0G/50V | Murata | C0019 | C41 C42 | 2 | LEVEL1 | - | -
12 | CAPACITOR | HMTR_JG1 | Mounter(TOP) | PI02-00003A | PI02-00003D | MT15B472K500CT | 1005/4.7nF/10%/X7R/50V | WALSIN | C0060 | C33 | 1 | LEVEL1 | - | 10m/100℃
13 | CAPACITOR | HMTR_JG1 | Mounter(TOP) | PI02-00004A | PI02-00004D | MT15B103K500CT | 1005/10nF/10%/X7R/50V | WALSIN | C0060 | C5 | 1 | LEVEL1 | - | 10m/100℃
14 | CAPACITOR | HMTR_JG1 | Mounter(BOTTOM) | PI02-00004A | PI02-00004D | MT15B103K500CT | 1005/10nF/10%/X7R/50V | WALSIN | C0060 | C10 C21 | 2 | LEVEL1 | - | 10m/100℃
15 | CAPACITOR | HMTR_JG1 | Mounter(TOP) | PI02-00005A | PI02-00005D | MT15B104K160CT | 1005/100nF/10%/X7R/16V | WALSIN | C0060 | C2 C3 C4 C6 C7 C8 C16 C20 C36 C38 C39 | 11 | LEVEL1 | - | 10m/100℃
16 | CAPACITOR | HMTR_JG1 | Mounter(BOTTOM) | PI02-00005A | PI02-00005D | MT15B104K160CT | 1005/100nF/10%/X7R/16V | WALSIN | C0060 | C9 C32 C34 | 3 | LEVEL1 | - | 10m/100℃
17 | CAPACITOR | HMTR_JG1 | Mounter(TOP) | PI02-00006A | PI02-00006D | AC0402KRX7R9BB104 | 1005/100nF/10%/X7R/50V | YAGEO | C0020 | C18 | 1 | LEVEL1 | 24M | 24h ±1/ 150 +0/-10 °C
18 | CAPACITOR | HMTR_JG1 | Mounter(TOP) | PI02-00007A | PI02-00007D | AS0603KRX7R0BB104 | 1608/100nF/10%/X7R/100V | YAGEO | C0020 | C30 | 1 | LEVEL1 | 24M | 24h ±1/ 150 +0/-10 °C
19 | CAPACITOR | HMTR_JG1 | Mounter(TOP) | PI02-00008A | PI02-00008D | MCAST168AB7105KTNA01 | 1608/1uF/10%/X7R/25V | Taiyo Yuden | C0061 | C1 C11 | 2 | LEVEL1 | 6M | -
20 | CAPACITOR | HMTR_JG1 | Mounter(TOP) | PI02-00009A | PI02-00009D | MCASJ168SB7225KTNB25 | 1608/2.2uF/10%/X7R/6.3V | Taiyo Yuden | C0061 | C35 C37 | 2 | LEVEL1 | 6M | -
21 | CAPACITOR | HMTR_JG1 | Mounter(TOP) | PI02-00010A | PI02-00010D | MCAST31LAB7106KTNA01 | 3216/10uF/10%/X7R/25V | Taiyo Yuden | C0061 | C13 C17 | 2 | LEVEL1 | 6M | -
22 | CAPACITOR | HMTR_JG1 | Mounter(BOTTOM) | PI02-00010A | PI02-00010D | MCAST31LAB7106KTNA01 | 3216/10uF/10%/X7R/25V | Taiyo Yuden | C0061 | C43 C44 | 2 | LEVEL1 | 6M | -
23 | CAPACITOR | HMTR_JG1 | Mounter(BOTTOM) | PI02-00012A | PI02-00012D | MT03N8R0D500CT | 0603/8pF/+-0.5pF/NPO/50V | WALSIN | C0060 | C73 C74 | 2 | LEVEL1 | - | 10m/100℃
24 | CAPACITOR | HMTR_JG1 | Mounter(BOTTOM) | PI02-00013A | PI02-00013D | MCASU21GSB7105KTNA01 | 2012/1uF/10%/X7R/50V | Taiyo Yuden | C0061 | C12 | 1 | LEVEL1 | 6M | -
25 | INDUCTOR | HMTR_JG1 | Mounter(TOP) | PI03-00001A | PI03-00001D | MCI1005HZ47NGHBP | 1005/47nH/2%/0.2A | WALSIN | C0060 | L19 | 1 | LEVEL1 | - | -
26 | INDUCTOR | HMTR_JG1 | Mounter(TOP) | PI03-00002A | PI03-00002D | MCI1005HZ10NGHBP | 1005/10nH/2%/0.5A | WALSIN | C0060 | L7 L16 | 2 | LEVEL1 | - | -
27 | INDUCTOR | HMTR_JG1 | Mounter(TOP) | PI03-00003A | PI03-00003D | MCI1005HZ1N0SHBP | 1005/1nH/±0.3nH/1A | WALSIN | C0060 | L15 L20 | 2 | LEVEL1 | - | -
28 | INDUCTOR | HMTR_JG1 | Mounter(TOP) | PI03-00004A | PI03-00004D | MCI1005HZ8N2GHBP | 1005/8.2nH/2%/0.5A | WALSIN | C0060 | L18 | 1 | LEVEL1 | - | -
29 | INDUCTOR | HMTR_JG1 | Mounter(TOP) | PI03-00005A | PI03-00005D | MCI1005HZ56NGHBP | 1005/56nH/2%/0.2A | WALSIN | C0060 | C26 | 1 | LEVEL1 | - | -
30 | INDUCTOR | HMTR_JG1 | Mounter(TOP) | PI03-00006A | PI03-00006D | MCI1005HZ18NGHBP | 1005/18nH/2%/0.3A | WALSIN | C0060 | L11 | 1 | LEVEL1 | - | -
31 | BEAD | HMTR_JG1 | Mounter(TOP) | PI03-00007A | PI03-00007D | BLM18AG601SH1D | BLM18AG601SH1D | Murata | C0019 | L2 L3 L5 L6 | 4 | LEVEL1 | - | -
32 | BEAD | HMTR_JG1 | Mounter(BOTTOM) | PI03-00008A | PI03-00008D | BLM18SP102SH1D | BLM18SP102SH1D | Murata | C0019 | L10 | 1 | LEVEL1 | - | -
33 | CM CHOKE | HMTR_JG1 | Mounter(TOP) | PI03-00009A | PI03-00009D | DLW43SH510XK2 | DLW43SH510XK2 | Murata | C0019 | L1 | 1 | LEVEL1 | - | -
34 | UPPER CASE | HMTR_JG1 | 제품 Ass'y | PI22-00300A | PI22-00300D | Upper Case / TPMS RF Receiver | Upper | 인탑스 | C0062 | - | 1 | - | - | -
35 | LOWER CASE | HMTR_JG1 | 제품 Ass'y | PI22-00301A | PI22-00301D | Lower Case / TPMS RF Receiver | Lower | 인탑스 | C0062 | - | 1 | - | - | -
36 | BRACKET | HMTR_JG1 | 제품 Ass'y | PI22-00302A | PI22-00302D | Bracket / TPMS RF Receiver | Bracket | 인탑스 | C0062 | - | 1 | - | - | -
37 | PCB | HMTR_JG1 | Laser Marking | PI31-00014A | PI31-00014D | TPMS RF Receiver PCB | 2L/OSP/1.2T | 현우산업 | C0063 | - | 1 | - | 6M | 4h/155℃
38 | LABEL | HMTR_JG1 | 제품 Ass'y | PI64-00027A | PI64-00027D | PET Label | Label(33.2 x 19.7 x 0.1t) | 현정비나 | C0064 | - | 1 | - | - | -
39 | CONNECTOR | HMTR_JG1 | Mounter(TOP) | PI81-00001S | PI81-00001D | 1-2343494-1 | 2343494-1 | Tyco Electronics | C0065 | CON1 | 1 | - | 6M | -
40 | IC | HMTR_JG1 | Mounter(TOP) | PI92-00001S | PI92-00001D | TDA5235 | TDA5235 | Infineon | C0066 | U2 | 1 | LEVEL3 | 36M | 24h/ 125 +5/-0 °C
41 | IC | HMTR_JG1 | Mounter(BOTTOM) | PI92-00002S | PI92-00002D | S32K312NHT0VPAST | S32K312NHT0VPAST | NXP | C0067 | U1 | 1 | LEVEL3 | 60M | 24h/ 125 +5/-0 °C
42 | CAN IC | HMTR_JG1 | Mounter(TOP) | PI92-00003S | PI92-00003D | TCAN1463DMTRQ1 | TCAN1463DMTRQ1 | Ti | C0068 | U4 | 1 | LEVEL2 | 24M | 40m/175℃
43 | TVS DIODE | HMTR_JG1 | Mounter(TOP) | PI94-00001A | PI94-00001D | ESD2CANFD24DBZRQ1 | ESD2CANFD24DBZRQ1 | Ti | C0068 | D2 | 1 | LEVEL1 | 24M | 40m/175℃
44 | TVS DIODE | HMTR_JG1 | Mounter(TOP) | PI94-00002A | PI94-00002D | SMBJ26CA | SMBJ26CA | VIITOR Semi | C0069 | D1 | 1 | LEVEL1 | 24M | 8h/190±5℃
45 | DIODE | HMTR_JG1 | Mounter(BOTTOM) | PI94-00003A | PI94-00003D | S1MFL | S1MFL | VIITOR Semi | C0069 | D4 | 1 | LEVEL1 | 24M | 7h/175℃
46 | LDO | HMTR_JG1 | Mounter(BOTTOM) | PI95-00002A | PI95-00002D | TPS7B8650DQDDARQ1 | TPS7B8650DQDDARQ1 | Ti | C0068 | U3 | 1 | LEVEL1 | 24M | -
47 | CRYSTAL | HMTR_JG1 | Mounter(TOP) | PI9B-00001A | PI9B-00001D | NX3225GB | 21.948717MHZ | NDK | C0070 | X2 | 1 | LEVEL1 | 12M | -
48 | CRYSTAL | HMTR_JG1 | Mounter(BOTTOM) | PI9B-00002A | PI9B-00002D | X1E000381A101 | FA2016AA 40M 8PF 15PP | Epson | C0071 | X1 | 1 | LEVEL1 | 6M | -
49 | LIQUID | HMTR_JG1 | Conformal Coating TOP/ BOT | PY33-00011A | PY33-00011D | SS7065 | SS7065 | KCC Silicone | C0072 | - | 1.3 | - | 12M | -

## 07. 자재,치공구 이동 경로
자재 이동 경로 정의 : 공통 사항은 전장 카메라 기준 설정 필요 | 관리 치공구 이동 경로 정의 : 공통 사항은 전장 카메라 기준 설정 필요
자재 Bake 처리 프로세스 | Mask
Solder Paste | 스퀴즈
PCB | EOL Fixture
PCB | EOL Pogo Pin
Carrier Jig
입고프로세스
투입전
Bake
필수
Status=Active
N
Y
Status=Exposed
불출프로세스
Exposed?
BAKE처리
Y
N
개봉시간=불출시간
MSL만료시간=개봉시간+MSL유효시간
자재 장착
or
자재 소진
MSL
만료시간 Over?
Status=Exposed
N
개봉시간=장착시간
MSL만료시간=개봉시간+MSL유효시간
BAKE처리
Y
Status=Active
개봉시간& MSL만료시간 Clear
Error Message
Status=Active
개봉시간& MSL만료시간 Clear
입고(UI)
내부
냉장고
교반기
장비
소진
(Tr)
폐기
(UI)
소비 (Aging Track in이후 24시간내)
전이(UI)
전이(UI)
전이(UI)
전이(UI)
Legacy
I/F
점도측정
전이(UI)
상온 방치 인터락
Window Time : 냉장고 Track out부터 설비에 솔더 공급까지 6시간 이내
창고
Work
Order
Assign
Loader/2D Marking
소진
(Tr)
교체
/
폐기
(UI)
소비 (Tr)
전이(UI)
WOCreate
(UI)
현창 이동시부터 MSL관리 Count
입고(UI)
Legacy
I/F
개봉
Screen Printer
수명 시간 초과
창고
Work
Order
Assign
Mounter
소진
(Tr)
교체
/
폐기
(UI)
소비 (Tr)
전이(UI)
WOCreate
(UI)
WOCancel
(UI)
입고(UI)
Legacy
I/F
개봉
미소진
(Tr)
치공구 라벨 출력,
현창 입고
입고(UI)
마스크
보관함
마스크
세척기
장비
소진
(Tr)
교체
/
폐기
(UI)
정합성, 소비 (Tr) : 수명 관리(8만회)
전이(UI)
전이(UI)
사용 완료 후 세척
Legacy
I/F
마스크 검사
Fail
폐기
Pass
치공구 라벨 출력,
현창 입고
입고(UI)
마스크
보관함
마스크
세척기
장비
소진
(Tr)
교체
/
폐기
(UI)
정합성, 소비 (Tr) : 수명 관리(10만회)
전이(UI)
전이(UI)
사용 완료 후 세척
Legacy
I/F
치공구 라벨 출력,
현창 입고
입고(UI)
현창
보관
장비
소진
(Tr)
교체
/
폐기
(UI)
정합성, 소비 (Tr) : 수명 관리(5만회)
전이(UI)
전이(UI)
사용 완료 후 보관
Legacy
I/F
사용 완료 후 검사
검사 완료 후 이동
Aging
치공구 라벨 출력,
현창 입고
입고(UI)
현창
보관
장비
소진
(Tr)
교체
/
폐기
(UI)
정합성, 소비 (Tr) : 수명 관리(5만회)
전이(UI)
전이(UI)
사용 완료 후 보관
Legacy
I/F
전장 SMA 구축에 따름
제습함
현창 보관함
정의가 모호한 기준은 협의 필요하며, SMA 기준으로 설정
전장 SMA 구축에 따름
전장 SMA 구축에 따름
전장 SMA 구축에 따름
전장 SMA 구축에 따름
전장 SMA 구축에 따름
전장 SMA 구축에 따름
전장 SMA 구축에 따름
치공구 라벨 출력,
현창 입고
입고(UI)
현창
보관
장비
소진
(Tr)
교체
/
폐기
(UI)
정합성, 소비 (Tr) : 수명 관리(100회)
전이(UI)
전이(UI)
사용 완료 후 보관
Legacy
I/F
전장 SMA 구축에 따름
CMM
측정
SMA 예시/추후 Update

## 08. 코드체계
제품 출하라벨 정의
제품 LOT ID 채번 룰
<최종라벨(출하) 정보>
[ 300 DPI 기준]
^XA
^FX===Darkness, Print Speed===^FS
~SD15^PR1
^FX===Label All Position Move===^FS
^LH0^LT15^FS
^FX===Label Base Info===^FS
^A0N,70,70^FO90,20^FDUNIT ASSY - T.P.M.S^FS
^A0N,70,70^FO90,80^FD^FS
^A0N,50,50^FO60,158^FD95800DC000, JG1^FS
^A0N,50,50^FO60,218^FDH:B.00 S:2531^FS
^A0N,50,50^FO60,278^FDAAK54O00020^FS
^FX===QR Info===^FS
^FO515,148^BXN,8,200^FH^FD_5B_29_3E_1E06_1DVR7A8_1DP95800DC000_1DT250425KR1AAAAK54O00020_1DCHB00S2531_1D_1E_04^FS
^FX===Made in Vietnam===^FS
^A0N,30,30^FO560,418^FDMADE IN KOREA^FS
^FO60,418^GFA,1161,1161,27,,I03,001F03C,00FE1FC,01FC3F,03FC7E,07F8FC3C,0FF9F8F8,1FF3F1E,1FF3F3E1C,3FF7E3C78,3FF7E7CF,7FE7E78EJ0E01C206C08J040902M0FF0020204,7FE7C79EI03F87F306618J061986M0FF0030606,7FEFCF9CI0608C118C618J061986N030030704,FFEFCF9CI0600C019833K0330CCN060030F0C,FFEFCFBCI0C01800D83218CC6330IC360906063F18D0C,FFEFCF3CI0C01800F01E0IC616048C3219860C0318908,JFCF3CI0C01800700C0D86C1E078C23198C180618998,JFCF3CI0C01800701C070380C030663108C18060I98,JFCF3CI0C01800F01E070380C03066130C8300C0D898,FDFFCF9CI0C018019833070380C030241B0D860180D8D,FDFFCF9CI0600C018C630D86C0C0303C1A07860180F0F,7DFFC79EI0708E130C6188CC60C0303C0E070C030070F,7CFFE78EI03F87F306C198CC60C030180E030FF3F0706,7EFFE78FgI0180C03,3E7FE3C7gI0100C06,3F3FF3C3CgH0300806,1F1FF1E0CgH0301804,0F9FF8F,07C7F87C,07C3FC1C,03E1FE,00F87F8,003C0FC,I04,,::::::^FS
^XZ
<공정 내부 LOT 채번 정보>

## 09. 공정별 Recipe
품명 | 공정명 | 2P19S_POS | 2P19S_NEG
TPMS
셋업 시 추가 업데이트 진행

## 10. 불량 Code
REASONCODETYPE | REASONCODE | FACTORYID | DESCRIPTION | SUPERREASONCODE | LEVELNO | AVAILABILITY | REASONCODETYPE | 검사설비 코드 | 파트론 불량 코드 | FACTORYID | DESCRIPTION (영문) | DESCRIPTION (베트남어) | DESCRIPTION (국문) | SUPERREASONCODE | LEVELNO | AVAILABILITY
SCRAP | AASR0001 | VTDS02 | Lỗi AA_Current (AA_Current 불량) |  |  | AVAILABLE | SCRAP | 30000000 | AOINSR0001 | VTDS02 | UNDEFINED | AOI_chưa phán định được (미판정) | AOI_미판정 |  |  | AVAILABLE
SCRAP | AASR0002 | VTDS02 | Lỗi AA_Open/Short (AA_Open/Short 불량) |  |  | AVAILABLE | SCRAP | 30000001 | AOINSR0002 | VTDS02 | PADOVERHANG | AOI_lệch body (바디 틀어짐) | AOI_바디 틀어짐 |  |  | AVAILABLE
SCRAP | AASR0003 | VTDS02 | Lỗi AA_ICRevCheck (AA_ICRevCheck 불량) |  |  | AVAILABLE | SCRAP | 30000002 | AOINSR0003 | VTDS02 | COPLANARITY | AOI_kênh body (바디 들뜸) | AOI_바디 들뜸 |  |  | AVAILABLE
SCRAP | AASR0004 | VTDS02 | Lỗi AA_Optical Axis (AA_Optical Axis불량) |  |  | AVAILABLE | SCRAP | 30000003 | AOINSR0004 | VTDS02 | DIMENSION | AOI_bất thường kích thước hình dạng bên ngoài (외형 크기 이상) | AOI_외형 크기 이상 |  |  | AVAILABLE
SCRAP | AASR0005 | VTDS02 | Lỗi AA_MTF/SFR (AA_MTF/SFR 불량) |  |  | AVAILABLE | SCRAP | 30000004 | AOINSR0005 | VTDS02 | MISSING | AOI_Không gắn (미삽) | AOI_미삽 |  |  | AVAILABLE
SCRAP | AASR0006 | VTDS02 | Lỗi AA_Shading (AA_Shading 불량) |  |  | AVAILABLE | SCRAP | 30000005 | AOINSR0006 | VTDS02 | COMPONENT_SHIFT | AOI_lệch linh kiện (부품 틀어짐) | AOI_부품 틀어짐 |  |  | AVAILABLE
SCRAP | AASR0007 | VTDS02 | Lỗi AA_Dead Pixel (AA_Dead Pixel 불량) |  |  | AVAILABLE | SCRAP | 30000006 | AOINSR0007 | VTDS02 | UPSIDEDOWN | AOI_bị lật ngược (뒤집힘) | AOI_뒤집힘 |  |  | AVAILABLE
SCRAP | AASR0008 | VTDS02 | Lỗi AA_Bụi trong Sensor (AA_센서 내부 불량) |  |  | AVAILABLE | SCRAP | 30000007 | AOINSR0008 | VTDS02 | POSITION | AOI_lệch (틀어짐) | AOI_틀어짐 |  |  | AVAILABLE
SCRAP | AASR0009 | VTDS02 | Lỗi AA_Rotation (AA_Rotation 불량) |  |  | AVAILABLE | SCRAP | 30000008 | AOINSR0009 | VTDS02 | SOLDER_JOINT | AOI_bất thường fillet solder (솔더 필렛 이상) | AOI_솔더 필렛 이상 |  |  | AVAILABLE
SCRAP | AASR0010 | VTDS02 | Lỗi AA_Tilt (AA_Tilt 불량) |  |  | AVAILABLE | SCRAP | 30000009 | AOINSR0010 | VTDS02 | LIFTED_LEAD | AOI_kênh lead (리드 들뜸 ) | AOI_리드 들뜸 |  |  | AVAILABLE
SCRAP | AASR0011 | VTDS02 | Lỗi AA_CheckSync (CheckSync 불량) |  |  | AVAILABLE | SCRAP | 30000010 | AOINSR0011 | VTDS02 | LIFTED_BODY | AOI_kênh body (바드 들뜸) | AOI_바드 들뜸 |  |  | AVAILABLE
SCRAP | AASR0012 | VTDS02 | Lỗi AA_Sứt Linh Kiện ( 자재 떨어짐) |  |  | AVAILABLE | SCRAP | 30000011 | AOINSR0012 | VTDS02 | BRIDGING | AOI_short (bridge) (쇼트(브릿지)) | AOI_쇼트(브릿지) |  |  | AVAILABLE
SCRAP | AASR0013 | VTDS02 | Lỗi AA Motional_Hàng Test Push UV (UV 탈거력 테스트) |  |  | AVAILABLE | SCRAP | 30000012 | AOINSR0013 | VTDS02 | BILL_BOARDING | AOI_Manhattan (linh kiện bị dựng lên) (맨하탄) | AOI_맨하탄 |  |  | AVAILABLE
SCRAP | AASR0014 | VTDS02 | Lỗi AA_ PCB xuất hàng sample (샘플 출하 PCB) |  |  | AVAILABLE | SCRAP | 30000013 | AOINSR0013 | VTDS02 | TOMBSTONE | AOI_Manhattan (linh kiện bị dựng lên) (맨하탄) | AOI_맨하탄 |  |  | AVAILABLE
SCRAP | AASR0015 | VTDS02 | Lỗi AA_ Xước Sensor (센서 스크레치) |  |  | AVAILABLE | SCRAP | 30000014 | AOINSR0014 | VTDS02 | BODY_DIMENSION | AOI_bất thường kích thước hình dạng bên ngoài body (외형크기 이상) | AOI_외형크기 이상 |  |  | AVAILABLE
SCRAP | AASR0016 | VTDS02 | Lỗi AA_ Hàng Test (DOE PCB) |  |  | AVAILABLE | SCRAP | 30000015 | AOINSR0015 | VTDS02 | POLARITY | AOI_phân cực (극성 ) | AOI_극성 |  |  | AVAILABLE
SCRAP | AASR0017 | VTDS02 | Lỗi AA_ Hàng Module (모듈 출하) |  |  | AVAILABLE | SCRAP | 30000016 | AOINSR0016 | VTDS02 | OCR_OCV | AOI_lỗi marking (마킹 불량) | AOI_마킹 불량 |  |  | AVAILABLE
SCRAP | ALTSR0001 | VTDS02 | Lỗi L.Leak (L.Leak 불량) |  |  | AVAILABLE | SCRAP | 30000017 | AOINSR0017 | VTDS02 | ABSENCE | AOI_bất thường kiểm tra chưa gắn (미장착 검사 이상) | AOI_미장착 검사 이상 |  |  | AVAILABLE
SCRAP | ALTSR0002 | VTDS02 | ALT_ Hàng RVM thiếu Solder Connector ( Connector 솔더양 부족 RVM 제품) |  |  | AVAILABLE | SCRAP | 30000018 | AOINSR0018 | VTDS02 | OVERHANG | AOI_lệch (틀어짐) | AOI_틀어짐 |  |  | AVAILABLE
SCRAP | ALTSR0003 | VTDS02 | ALT_ Vỡ + Sứt Frontbody 프론트바디 깨짐 + 찍힘) |  |  | AVAILABLE | SCRAP | 30000019 | AOINSR0019 | VTDS02 | MISSING_LEAD | AOI_thiếu lead (리드 미씽) | AOI_리드 미씽 |  |  | AVAILABLE
SCRAP | ALTSR0004 | VTDS02 | ALT_ Lỗi Cháy Frontbody ở công đoạn Air Leak Test ( 프론트바디 탄화) |  |  | AVAILABLE | SCRAP | 30000020 | AOINSR0020 | VTDS02 | PARTICLE | AOI_bụi (이물 ) | AOI_이물 |  |  | AVAILABLE
SCRAP | AOISR0001 | VTDS02 | AOI_Không có Connector (Connector 미탑재) |  |  | AVAILABLE | SCRAP | 30000021 | AOINSR0021 | VTDS02 | FOREIGNMATERIAL_BODY | AOI_bụi body (바디 이물) | AOI_바디 이물 |  |  | AVAILABLE
SCRAP | AOISR0002 | VTDS02 | AOI_Tilt chân linh kiện MLCC (MLCC 소자 Tilt) |  |  | AVAILABLE | SCRAP | 30000022 | AOINSR0022 | VTDS02 | FOREIGNMATERIAL_LEAD | AOI_bụi lead (리드 이물) | AOI_리드 이물 |  |  | AVAILABLE
SCRAP | AOISR0003 | VTDS02 | AOI_Lật ngửa linh kiện MLCC (MLCC 소자 뒤집힘) |  |  | AVAILABLE | SCRAP | 30000023 | AOINSR0023 | VTDS02 | WFMI | AOI_lỗi bụi toàn bộ (전체이물 불량) | AOI_전체이물 불량 |  |  | AVAILABLE
SCRAP | AOISR0004 | VTDS02 | AOI_ Gắn chồng linh kiện MLCC ( Trên 2 ea) (MLCC소자 겹침(2개 이상 Mount)) |  |  | AVAILABLE | SCRAP | 30000024 | AOINSR0024 | VTDS02 | CDM | AOI_lỗi đo khoảng cách (거리측정 불량) | AOI_거리측정 불량 |  |  | AVAILABLE
SCRAP | AOISR0005 | VTDS02 | AOI_ Dính chân Solder (Short 불량) |  |  | AVAILABLE | SCRAP | -101 | SPINSR0001 | VTDS02 | EXCESSIVE_VOLUME | SPI_thừa solder (과납) | SPI_과납 |  |  | AVAILABLE
SCRAP | AOISR0006 | VTDS02 | AOI_Không có Sensor (센서 미탑재) |  |  | AVAILABLE | SCRAP | -102 | SPINSR0002 | VTDS02 | INSUFFICIENT_VOLUME | SPI_thiếu solder (소납) | SPI_소납 |  |  | AVAILABLE
SCRAP | AOISR0007 | VTDS02 | AOI_ Lệch Chân Linh Kiện |  |  | AVAILABLE | SCRAP | -103 | SPINSR0003 | VTDS02 | POSITION | SPI_lệch (틀어짐) | SPI_틀어짐 |  |  | AVAILABLE
SCRAP | BKTSR0001 | VTDS02 | BKT_PCB bị hư hỏng khi lắp Screw (Screw 체결 시, Bracket 파손) |  |  | AVAILABLE | SCRAP | -104 | SPINSR0004 | VTDS02 | BRIDGING | SPI_bridge (브릿지 ) | SPI_브릿지 |  |  | AVAILABLE
SCRAP | BRAKT0001 | VTDS02 | BRAKT_ Hàng xuất Module+Sample (모듈 출하) |  |  | AVAILABLE | SCRAP | -105 | SPINSR0005 | VTDS02 | GOLDTAB | SPI_Kiểm tra lớp đồng (동박 검사 ) | SPI_동박 검사 |  |  | AVAILABLE
SCRAP | BRAKT0002 | VTDS02 | BRAKT_Hàng RVM thiếu Solder Connector ( Connector 솔더양 부족 RVM 제품) |  |  | AVAILABLE | SCRAP | -106 | SPINSR0006 | VTDS02 | SHAPE | SPI_bất thường hình dạng (형상이상) | SPI_형상이상 |  |  | AVAILABLE
SCRAP | BRAKT0003 | VTDS02 | BRAKT_Hàng chờ kiểm lại Intrinsiccal |  |  | AVAILABLE | SCRAP | -107 | SPINSR0007 | VTDS02 | UPPER_HEIGHT | SPI_lỗi độ cao cận max (높이 상한 불량) | SPI_높이 상한 불량 |  |  | AVAILABLE
SCRAP | CABLE001 | VTDS02 | CB_ Hàng xuất Sample (개발 출하) |  |  | AVAILABLE | SCRAP | -108 | SPINSR0008 | VTDS02 | LOW_HEIGHT | SPI_lỗi độ cao cận min (높이 하한 불량) | SPI_높이 하한 불량 |  |  | AVAILABLE
SCRAP | CABLE002 | VTDS02 | Hàng RVM thiếu Solder Connector ( Connector 솔더양 부족 RVM 제품) |  |  | AVAILABLE | SCRAP | -110 | SPINSR0009 | VTDS02 | HIGH_AREA | SPI_diện tích cận max (면적 상한 ) | SPI_면적 상한 |  |  | AVAILABLE
SCRAP | CABLE003 | VTDS02 | Lắp nhầm rearbody trước cải tiến (변경 전 리어버다 잘못 조립) |  |  | AVAILABLE | SCRAP | -111 | SPINSR0010 | VTDS02 | LOW_AREA | SPI_diện tích cận min (면적 하한) | SPI_면적 하한 |  |  | AVAILABLE
SCRAP | EOLSR0001 | VTDS02 | Lỗi EOL_Open/Short (EOL_Open/Short 불량) |  |  | AVAILABLE | SCRAP | -112 | SPINSR0011 | VTDS02 | COPLANARITY | SPI_lỗi đồng phẳng (등평면 ) | SPI_등평면 |  |  | AVAILABLE
SCRAP | EOLSR0002 | VTDS02 | Lỗi EOL_Current (EOL_Current 불량) |  |  | AVAILABLE | SCRAP | -120 | SPINSR0012 | VTDS02 | SMEAR | SPI_độ giãn (퍼짐) | SPI_퍼짐 |  |  | AVAILABLE
SCRAP | EOLSR0003 | VTDS02 | Lỗi EOL_ICRevCheck (EOL_ICRevCheck 불량) |  |  | AVAILABLE | SCRAP | -121 | SPINSR0013 | VTDS02 | FM | SPI_bụi (이물 ) | SPI_이물 |  |  | AVAILABLE
SCRAP | EOLSR0004 | VTDS02 | Lỗi EOL_MTF/SFR (EOL_MTF/SFR 불량) |  |  | AVAILABLE | SCRAP | -123 | SPINSR0014 | VTDS02 | SURFACE | SPI_Lỗi kiểm tra bề mặt (표면 검사 불량) | SPI_표면 검사 불량 |  |  | AVAILABLE
SCRAP | EOLSR0005 | VTDS02 | Lỗi EOL_kiểm tra EOL_PRBS (EOL_PRBS 검사 불량) |  |  | AVAILABLE | SCRAP | -999 | SPINSR0015 | VTDS02 | UNKNOWN | SPI_chưa phán định được (미판정) | SPI_미판정 |  |  | AVAILABLE
SCRAP | EOLSR0006 | VTDS02 | Lỗi EOL_Optical Axis (EOL_Optical Axis불량) |  |  | AVAILABLE | SCRAP |  | CCINSR0001 | VTDS02 | TB_CCI_COATING | CCI_lỗi coating (코팅 불량) | CCI_코팅 불량 |  |  | AVAILABLE
SCRAP | EOLSR0007 | VTDS02 | Lỗi EOL_Lỗi Rotation (Rotation 불량) |  |  | AVAILABLE | SCRAP |  | CCINSR0002 | VTDS02 | TB_CCI_COATING_BUBBLE | CCI_lỗi bubble (버블 불량) | CCI_버블 불량 |  |  | AVAILABLE
SCRAP | EOLSR0008 | VTDS02 | Lỗi EOL_Color/ Ngược ảnh (EOL_Color/역상 불량) |  |  | AVAILABLE | SCRAP |  | CCINSR0003 | VTDS02 | TB_CCI_COATING_CRACK | CCI_lỗi crack (크렉 불량) | CCI_크렉 불량 |  |  | AVAILABLE
SCRAP | EOLSR0009 | VTDS02 | EOL_ EOL_Blemish (Blemish 불량) |  |  | AVAILABLE | SCRAP |  | CCINSR0004 | VTDS02 | TB_CCI_COATING_INSUFFICIENT | CCI_lỗi thiếu coating (skip/chưa phủ) (코팅 부족 불량 (누락/미도포)) | CCI_코팅 부족 불량 (누락/미도포) |  |  | AVAILABLE
SCRAP | EOLSR0010 | VTDS02 | EOL_Lỗi EOL_Noise (Noise 불량) |  |  | AVAILABLE | SCRAP |  | CCINSR0005 | VTDS02 | TB_CCI_DIE_HEIGHT | CCI_lỗi độ cao die (다이 높이 불량) | CCI_다이 높이 불량 |  |  | AVAILABLE
SCRAP | EOLSR0011 | VTDS02 | EOL_Lỗi EOL_IR Cut - Off Filter (IR Cut - Off Filter 불량) |  |  | AVAILABLE | SCRAP |  | CCINSR0006 | VTDS02 | TB_CCI_DIE_MISSING | CCI_lỗi chưa gắn die (다이 미삽 불량) | CCI_다이 미삽 불량 |  |  | AVAILABLE
SCRAP | EOLSR0012 | VTDS02 | EOL_Lỗi EOL_Dead Pixel (Dead Pixel 불량) |  |  | AVAILABLE | SCRAP |  | CCINSR0007 | VTDS02 | TB_CCI_DIE_OFFSET | CCI_lỗi lệch die (다이 틀어짐 불량) | CCI_다이 틀어짐 불량 |  |  | AVAILABLE
SCRAP | EOLSR0013 | VTDS02 | EOL_Lỗi EOL_Hot Pixel (Hot Pixel 불량) |  |  | AVAILABLE | SCRAP |  | CCINSR0008 | VTDS02 | TB_CCI_DIE_OVERFLOW | CCI_lỗi quá lượng coating (코팅 과량 불량) | CCI_코팅 과량 불량 |  |  | AVAILABLE
SCRAP | EOLSR0014 | VTDS02 | EOL_Lỗi EOL_Shading (Shading 불량) |  |  | AVAILABLE | SCRAP |  | CCINSR0009 | VTDS02 | TB_CCI_IC_POSITION | CCI_lệch IC (IC 틀어짐) | CCI_IC 틀어짐 |  |  | AVAILABLE
SCRAP | EOLSR0015 | VTDS02 | EOL_Lỗi EOL_ NG Bụi (이물 불량) |  |  | AVAILABLE | SCRAP |  | CCINSR0010 | VTDS02 | TB_CCI_IC_THICKNESS | CCI_lỗi độ dày IC (IC 두께 불량) | CCI_IC 두께 불량 |  |  | AVAILABLE
SCRAP | EOLSR0016 | VTDS02 | EOL_Lỗi EOL_ OC |  |  | AVAILABLE | SCRAP |  | CCINSR0011 | VTDS02 | TB_CCI_NONCOATING | CCI_lỗi noncoating (논코팅 불량) | CCI_논코팅 불량 |  |  | AVAILABLE
SCRAP | EOLSR0017 | VTDS02 | EOL_Lỗi EOL_Lỗi SNRatioEOL |  |  | AVAILABLE | SCRAP |  | CCINSR0012 | VTDS02 | TB_CCI_NONCOATING_SPLASH | CCI_lỗi xâm lấn coating (코팅 침범 불량) | CCI_코팅 침범 불량 |  |  | AVAILABLE
SCRAP | EOLSR0018 | VTDS02 | EOL_ PCB xuất hàng sample (샘플 출하 PCB) |  |  | AVAILABLE | SCRAP |  | CCINSR0013 | VTDS02 | TB_CCI_OVERCOAT_COVERAGE_MISSING | CCI_lỗi thiếu/chưa mạ coating overcoat (오버코팅 코팅 누락/미도포 불량) | CCI_오버코팅 코팅 누락/미도포 불량 |  |  | AVAILABLE
SCRAP | EOLSR0019 | VTDS02 | Lỗi EOL_ NG OC |  |  | AVAILABLE | SCRAP |  | CCINSR0014 | VTDS02 | TB_CCI_OVERCOAT_COVERAGE_SPLASH | CCI_lỗi xâm lấn coating overcoat (오버코팅 코팅 침범 불량) | CCI_오버코팅 코팅 침범 불량 |  |  | AVAILABLE
SCRAP | EOLSR0020 | VTDS02 | Lỗi EOL_ Hàng Xuất Modul (모듈 출하) |  |  | AVAILABLE | SCRAP |  | CCINSR0015 | VTDS02 | TB_CCI_OVERCOAT_HEIGHT | CCI_lỗi độ cao/ độ dày overcoat (오버코팅 높이/두께 불량) | CCI_오버코팅 높이/두께 불량 |  |  | AVAILABLE
SCRAP | EOLSR0021 | VTDS02 | EOL_Lỗi EOL_ NG Sứt vành len (렌즈 바렐 찍힘) |  |  | AVAILABLE | SCRAP |  | CCINSR0016 | VTDS02 | TB_CCI_OVERCOAT_OFFSET | CCI_lỗi lệch overcoat (오버코팅 틀어짐 불량) | CCI_오버코팅 틀어짐 불량 |  |  | AVAILABLE
SCRAP | EOLSR0022 | VTDS02 | EOL_Lỗi EOL_ NG Focus |  |  | AVAILABLE | SCRAP |  | CCINSR0017 | VTDS02 | TB_CCI_OVERCOAT_UNIT_MISSING | CCI_lỗi thiếu/chưa mạ coating overcoat (오버코팅 코팅 누락/미도포 불량) | CCI_오버코팅 코팅 누락/미도포 불량 |  |  | AVAILABLE
SCRAP | EOLSR0023 | VTDS02 | EOL_Lỗi EOL_Hàng RVM thiếu Solder Connector ( Connector 솔더양 부족 RVM 제품) |  |  | AVAILABLE | SCRAP |  | CCINSR0018 | VTDS02 | TB_CCI_THICKNESS | CCI_lỗi độ dày coating (코팅 두께 불량) | CCI_코팅 두께 불량 |  |  | AVAILABLE
SCRAP | EOLSR0024 | VTDS02 | EOL_Lỗi EOL_Gaincal |  |  | AVAILABLE | SCRAP |  | CCINSR0019 | VTDS02 | TB_CCI_UNDERFILL_BODY_SPLASH | CCI_lỗi bụi bề mặt body underfil (언더필 바디 표면 이물 불량) | CCI_언더필 바디 표면 이물 불량 |  |  | AVAILABLE
SCRAP | EOLSR0025 | VTDS02 | EOL_Lỗi EOL_ReadChecksum (ReadChecksum 불량) |  |  | AVAILABLE | SCRAP |  | CCINSR0020 | VTDS02 | TB_CCI_UNDERFILL_HEIGHT | CCI_lỗi độ cao underfil (언더필 높이 불량) | CCI_언더필 높이 불량 |  |  | AVAILABLE
SCRAP | EVICM0001 | VTDS02 | EVI_ Lỗi tồn không thực tế (실물 없음) |  |  | AVAILABLE | SCRAP |  | CCINSR0021 | VTDS02 | TB_CCI_UNDERFILL_OFFSET | CCI_lỗi lệch underfil (언더필 틀어짐 불량) | CCI_언더필 틀어짐 불량 |  |  | AVAILABLE
SCRAP | EVISR0001 | VTDS02 | EVI_Xước Lens (렌즈 스크레치) |  |  | AVAILABLE | SCRAP |  | CCINSR0022 | VTDS02 | TB_CCI_UNDERFILL_WIDTH | CCI_lỗi 2D underfil (언더필 2D 불량) | CCI_언더필 2D 불량 |  |  | AVAILABLE
SCRAP | EVISR0002 | VTDS02 | EVI_Xước Thành Lens (렌즈 바렐 스크래치) |  |  | AVAILABLE | SCRAP
SCRAP | EVISR0003 | VTDS02 | EVI_Xước RearBody (리어바디 스크래치) |  |  | AVAILABLE | SCRAP |  | EVINSR0001 | VTDS02 | PRODUCT DROP | Rơi nguyên vật liệu (자재 낙하) | 자재 낙하 |  |  | AVAILABLE
SCRAP | EVISR0004 | VTDS02 | EVI_Bụi Lens (렌즈 내부 이물) |  |  | AVAILABLE | SCRAP |  | EVINSR0002 | VTDS02 | PCB SCRATCH | Xước PCB (PCB 스크레치) | PCB 스크레치 |  |  | AVAILABLE
SCRAP | EVISR0005 | VTDS02 | EVI_Bong sơn (렌즈 바렐 찍힘) |  |  | AVAILABLE | SCRAP |  | EVINSR0003 | VTDS02 | SENSING TERMINAL SCRATCH | Xước Sensing Terminal (센싱터미널 스크레치) | 센싱터미널 스크레치 |  |  | AVAILABLE
SCRAP | EVISR0006 | VTDS02 | EVI_Keo Thanh Lens (렌즈 바렐에 붙인 에폭시) |  |  | AVAILABLE | SCRAP |  | EVINSR0004 | VTDS02 | CONNECTOR SCRATCH | Xước connector (컨넥터 스크래치) | 컨넥터 스크래치 |  |  | AVAILABLE
SCRAP | EVISR0007 | VTDS02 | EVI_Lộ Epoxy (에폭시 보임) |  |  | AVAILABLE | SCRAP |  | EVINSR0005 | VTDS02 | PCB DENT | Đâm, sứt PCB (PCB 찍힘) | PCB 찍힘 |  |  | AVAILABLE
SCRAP | EVISR0008 | VTDS02 | EVI_Xước FrontBody (프론트바디 스크레치) |  |  | AVAILABLE | SCRAP |  | EVINSR0006 | VTDS02 | SENSING TERMINAL DENT | Đâm, sứt Sensing Terminal (센싱터미널 찍힘) | 센싱터미널 찍힘 |  |  | AVAILABLE
SCRAP | EVISR0009 | VTDS02 | EVI_Lệch Barcode (바코드 편측) |  |  | AVAILABLE | SCRAP |  | EVINSR0007 | VTDS02 | CONNECTOR DENT | Đâm, sứt Connector (컨넥터 찍힘) | 컨넥터 찍힘 |  |  | AVAILABLE
SCRAP | EVISR0010 | VTDS02 | EVI_Nhòe Barcode (바코드 번짐) |  |  | AVAILABLE | SCRAP |  | EVINSR0008 | VTDS02 | CONNECTOR DAMAGE | Vỡ Connector (컨넥터 파손) | 컨넥터 파손 |  |  | AVAILABLE
SCRAP | EVISR0011 | VTDS02 | EVI_Vết (얼룩) |  |  | AVAILABLE | SCRAP |  | EVINSR0009 | VTDS02 | PCB CONTAMINATION | PCB ô nhiễm (PCB 오염) | PCB 오염 |  |  | AVAILABLE
SCRAP | EVISR0012 | VTDS02 | EVI_Vỡ Connector (Connector 불량) |  |  | AVAILABLE | SCRAP |  | EVINSR0010 | VTDS02 | SENSING CONTAMINATION | Ô nhiễm Sensing Terminal (센싱터미널 오염) | 센싱터미널 오염 |  |  | AVAILABLE
SCRAP | EVISR0013 | VTDS02 | EVI_Tràn keo (에폭시 넘침) |  |  | AVAILABLE | SCRAP |  | EVINSR0011 | VTDS02 | CONNECTOR CONTAMIATION | Ô nhiễm Connector (컨넥터 오염) | 컨넥터 오염 |  |  | AVAILABLE
SCRAP | EVISR0014 | VTDS02 | EVI_Lệch Barcode (바코드 편측) |  |  | AVAILABLE | SCRAP |  | EVINSR0012 | VTDS02 | COUNT VARIATION | Thiếu sản lượng (수량 부족) | 수량 부족 |  |  | AVAILABLE
SCRAP | EVISR0015 | VTDS02 | EVI_Vỡ Connector (Connector 깨짐) |  |  | AVAILABLE | SCRAP |  | EVINSR0013 | VTDS02 | PRODUT MISSING | Rơi, thất lạc hàng (제품 분실) | 제품 분실 |  |  | AVAILABLE
SCRAP | EVISR0016 | VTDS02 | EVI_NG Vênh PCB (PCB 휨) |  |  | AVAILABLE | SCRAP |  | EVINSR0014 | VTDS02 | QUALITY EVALUATION SAMPLE | Sample chất lượng (품질 시료 소진) | 품질 시료 소진 |  |  | AVAILABLE
SCRAP | EVISR0017 | VTDS02 | EVI_Không có Connector (Connector 미탑재) |  |  | AVAILABLE | SCRAP |  | EVINSR0015 | VTDS02 | CUSTORMER REQUEST REJECT | Xử lý lỗi khách hàng yêu cầu (고객 요청 불량 처리) | 고객 요청 불량 처리 |  |  | AVAILABLE
SCRAP | EVISR0018 | VTDS02 | EVI_Gãy chốt Rearbody (리어바디 리브 부러짐) |  |  | AVAILABLE | SCRAP |  | EVINSR0016 | VTDS02 | RELIABILITY SAMPLE | Sample test độ tin cậy (신뢰성 시험 시료 소진) | 신뢰성 시험 시료 소진 |  |  | AVAILABLE
SCRAP | EVISR0019 | VTDS02 | EVI_Cháy FontBody (프로트바디 탐) |  |  | AVAILABLE | SCRAP |  | EVINSR0017 | VTDS02 | HQ SAMPLE | Gửi công ty mẹ (본사 발송) | 본사 발송 |  |  | AVAILABLE
SCRAP | EVISR0020 | VTDS02 | EVI_Sứt PCB (PCB 찍힘) |  |  | AVAILABLE | SCRAP |  | EVINSR0018 | VTDS02 | DIMENSION REJECT | Lỗi kích thước (치수 불량) | 치수 불량 |  |  | AVAILABLE
SCRAP | EVISR0021 | VTDS02 | EVI_ NG Độ cao (레이져 높이 불량) |  |  | AVAILABLE | SCRAP |  | EVINSR0019 | VTDS02 | FOREIGN MATERIAL | Lỗi bụi (이물 불량) | 이물 불량 |  |  | AVAILABLE
SCRAP | EVISR0022 | VTDS02 | EVI_NG Mạ Đồng (PCB 도금 불량) |  |  | AVAILABLE | SCRAP |  | EVINSR0020 | VTDS02 | TAPE MISSING | Không dán Tape (Tape 미부착) | Tape 미부착 |  |  | AVAILABLE
SCRAP | EVISR0023 | VTDS02 | EVI_Mất Chip (소자 떨어짐 불량) |  |  | AVAILABLE | SCRAP |  | EVINSR0021 | VTDS02 | TAPE SHIFT | Lệch Tape (Tape 편심) | Tape 편심 |  |  | AVAILABLE
SCRAP | EVISR0024 | VTDS02 | EVI_Hàng test độ tin cậy (신뢰성 테스트용 제품) |  |  | AVAILABLE | SCRAP |  | EVINSR0022 | VTDS02 | TAPE DAMAGE | Tape hư hại (Tape 손상) | Tape 손상 |  |  | AVAILABLE
SCRAP | EVISR0025 | VTDS02 | EVI_Holder Gãy |  |  | AVAILABLE | SCRAP |  | EVINSR0023 | VTDS02 | WRONG TAPE | Dán nhầm Tape (Tape 오부착) | Tape 오부착 |  |  | AVAILABLE
SCRAP | EVISR0026 | VTDS02 | EVI_Vỡ Chip (소자 깨짐 불량) |  |  | AVAILABLE | SCRAP |  | EVINSR0024 | VTDS02 | TAPE LIFT | Kênh Tape (Tape 들뜸) | Tape 들뜸 |  |  | AVAILABLE
SCRAP | EVISR0027 | VTDS02 | EVI_ Xuất hàng Sample (샘플 출하) |  |  | AVAILABLE | SCRAP
SCRAP | EVISR0028 | VTDS02 | EVI_Xuất hàng NG kện holder FCM30W đi công ty mẹ (FCM30W 홀더 들뜸 불량 본사로 발송) |  |  | AVAILABLE | SCRAP
SCRAP | FBASR0001 | VTDS02 | Xuất hàng SPL_개발 샘플 출하 |  |  | AVAILABLE | SCRAP
SCRAP | FTSR0001 | VTDS02 | Lỗi FT_Open/Short (FT_Open/Short 불량) |  |  | AVAILABLE | SCRAP |  | LBATCR0001 | VTDS02 | POOR BARCODE RECOGNITION | Barcode bất thường (바코드 인식 이상) | 바코드 인식 이상 |  |  | AVAILABLE
SCRAP | FTSR0002 | VTDS02 | Lỗi FT_Optical Axis (FT_Optical Axis 불량) |  |  | AVAILABLE | SCRAP |  | LBATCR0002 | VTDS02 | BARCODE SHIFT | Lệch barcode (바코드 편심) | 바코드 편심 |  |  | AVAILABLE
SCRAP | FTSR0003 | VTDS02 | Lỗi FT_MTF/SFR (FT_MTF/SFR 불량) |  |  | AVAILABLE | SCRAP |  | LBATCR0003 | VTDS02 | BARCODE DAMAGE | Barcode bị hư hại (바코드 손상) | 바코드 손상 |  |  | AVAILABLE
SCRAP | FTSR0004 | VTDS02 | Lỗi FT_Shading (FT_Shading 불량) |  |  | AVAILABLE | SCRAP |  | LBATCR0004 | VTDS02 | WRONG BARCODE | Dán nhầm barcode (바코드 오부착) | 바코드 오부착 |  |  | AVAILABLE
SCRAP | FTSR0005 | VTDS02 | Lỗi FT_Dead Pixel (FT_Dead Pixel 불량) |  |  | AVAILABLE | SCRAP |  | LBATCR0005 | VTDS02 | BARCODE DIMENSION | Kích thước barcode bất thường (바코드 치수 이상) | 바코드 치수 이상 |  |  | AVAILABLE
SCRAP | FTSR0006 | VTDS02 | Lỗi FT_Blemish (FT_Blemish 불량) |  |  | AVAILABLE | SCRAP |  | LBATCR0006 | VTDS02 | BARCODE ILLEGIBLE | Mờ barcode (바코드 지워짐) | 바코드 지워짐 |  |  | AVAILABLE
SCRAP | FTSR0007 | VTDS02 | Lỗi FT_Rotation (FT_Rotation 불량) |  |  | AVAILABLE | SCRAP
SCRAP | FTSR0008 | VTDS02 | Lỗi FT_ Không Rank (랭크 없음) |  |  | AVAILABLE | SCRAP
SCRAP | FTSR0009 | VTDS02 | FT_Lỗi FT_Tilt (FT_Tilt 불량) |  |  | AVAILABLE | SCRAP
SCRAP | FTSR0010 | VTDS02 | Lỗi FT_ NG Bụi (이물 불량) |  |  | AVAILABLE | SCRAP |  | CFMCTR0001 | VTDS02 | COATING DELAMINATION | Kênh Coating (코팅 들뜸) | 코팅 들뜸 |  |  | AVAILABLE
SCRAP | FTSR0011 | VTDS02 | Lỗi FT_ NG Bong + Vỡ linh kiện (자재 깨짐, 떨어짐) |  |  | AVAILABLE | SCRAP |  | CFMCTR0002 | VTDS02 | COATING UNCURED | Không sấy Coating (코팅 미경화) | 코팅 미경화 |  |  | AVAILABLE
SCRAP | FTSR0012 | VTDS02 | Lỗi FT_ PCB xuất hàng sample (샘플 출하) |  |  | AVAILABLE | SCRAP |  | CFMCTR0003 | VTDS02 | COATING CRACK | Crack Coating (코팅 크랙) | 코팅 크랙 |  |  | AVAILABLE
SCRAP | FTSR0013 | VTDS02 | Lỗi FT_CheckSync |  |  | AVAILABLE | SCRAP |  | CFMCTR0004 | VTDS02 | COATING VOID | Lỗ hổng coating_Coating void (코팅 보이드) | 코팅 보이드 |  |  | AVAILABLE
SCRAP | FTSR0014 | VTDS02 | Lỗi FT_Lỗi Current (Current 불량) |  |  | AVAILABLE | SCRAP |  | CFMCTR0005 | VTDS02 | COATING BUBBLE | Tràn coating (코팅 액넘침) | 코팅 액넘침 |  |  | AVAILABLE
SCRAP | FTSR0015 | VTDS02 | Lỗi FT_ NG OC |  |  | AVAILABLE | SCRAP |  | CFMCTR0006 | VTDS02 | COATING CONTAMINATION | Bọt khí Coating (코팅 버블) | 코팅 버블 |  |  | AVAILABLE
SCRAP | ICASR0001 | VTDS02 | Lỗi I/C_Reprojection (I/C_Reprojection 불량) |  |  | AVAILABLE | SCRAP | [5 empty] | 코팅 오염 |  |  | AVAILABLE
SCRAP | ICASR0002 | VTDS02 | Lỗi I/C_Focal Length (I/C_Focal Length(Fx) 불량) |  |  | AVAILABLE | SCRAP
SCRAP | ICASR0003 | VTDS02 | Lỗi I/C_Focal Length(Fy) (I/C_Focal Length(Fy) 불량) |  |  | AVAILABLE | SCRAP
SCRAP | ICASR0004 | VTDS02 | Lỗi I/C_Principal Point(ppx) (I/C_Principal Point(ppx) 불량) |  |  | AVAILABLE | SCRAP |  | SCRWAR0001 | VTDS02 | CONNECTOR SHIFT | Lệch tâm Connector (컨넥터 편심) | 컨넥터 편심 |  |  | AVAILABLE
SCRAP | ICASR0005 | VTDS02 | Lỗi I/C_Principal Point(ppy) (I/C_Principal Point(ppy) 불량) |  |  | AVAILABLE | SCRAP |  | SCRWAR0003 | VTDS02 | TORQUE OVER | Giá trị torque bất thường (토크값 이상) | 토크값 이상 |  |  | AVAILABLE
SCRAP | ICASR0006 | VTDS02 | Lỗi I/C_ RadialDistor_K(x) (RadialDistor_K(x) 불량) |  |  | AVAILABLE | SCRAP |  | SCRWAR0004 | VTDS02 | BOLT DAMAGE | Toét ốc, hỏng ốc (볼트 손상) | 볼트 손상 |  |  | AVAILABLE
SCRAP | ICASR0007 | VTDS02 | Lỗi I/C_ RadialDistor_K(y) (RadialDistor_K(y) 불량) |  |  | AVAILABLE | SCRAP |  | SCRWAR0005 | VTDS02 | BOLT MISSING | Không lắp ốc (볼트 미체결) | 볼트 미체결 |  |  | AVAILABLE
SCRAP | ICASR0008 | VTDS02 | Lỗi I/C_TangentialDistor_K(x) (I/C_TangentialDistor_K(x) 불량) |  |  | AVAILABLE | SCRAP |  | SCRWAR0006 | VTDS02 | LOOSE BOLT | Lỏng ốc (볼트 풀림) | 볼트 풀림 |  |  | AVAILABLE
SCRAP | ICASR0009 | VTDS02 | Lỗi I/C_TangentialDistor_K(y) 불량 |  |  | AVAILABLE | SCRAP |  | SCRWAR0007 | VTDS02 | CONNECTOR PIN DAMAGE | Connector Pin hư hại (컨넥터 핀 손상) | 컨넥터 핀 손상 |  |  | AVAILABLE
SCRAP | ICASR0010 | VTDS02 | Lỗi I/C_Center of Dististortion (CODx) 불량 |  |  | AVAILABLE | SCRAP
SCRAP | ICASR0011 | VTDS02 | Lỗi I/C_Center of Dististortion (CODy) 불량 |  |  | AVAILABLE | SCRAP | code_1 | XRAYSR0001 | VTDS02 | Over solder volume | thừa solder (과납) | 과납 |  |  | AVAILABLE
SCRAP | ICASR0012 | VTDS02 | Lỗi I/C_ NG Barcode (바코드 불량) |  |  | AVAILABLE | SCRAP | code_2 | XRAYSR0002 | VTDS02 | Insufficient solder volume | thiếu solder (소납) | 소납 |  |  | AVAILABLE
SCRAP | ICASR0013 | VTDS02 | Lỗi I/C_Hàng xuất Module (모듈 출하) |  |  | AVAILABLE | SCRAP | code_3 | XRAYSR0003 | VTDS02 | Missing | thiếu, khuyết (누락) | 누락 |  |  | AVAILABLE
SCRAP | ICASR0014 | VTDS02 | Lỗi I/C_ NG CameraCalibration |  |  | AVAILABLE | SCRAP | code_5 | XRAYSR0004 | VTDS02 | IC Short (Bridge) | short, dính chân (쇼트) | 쇼트 |  |  | AVAILABLE
SCRAP | ICASR0015 | VTDS02 | Lỗi Cháy Font LRWR công đoạn sau |  |  | AVAILABLE | SCRAP | code_6 | XRAYSR0005 | VTDS02 | Chip position | lỗi vị trí chip (칩 위치 불량) | 칩 위치 불량 |  |  | AVAILABLE
SCRAP | ICASR0016 | VTDS02 | Lỗi I/C_NG Curent |  |  | AVAILABLE | SCRAP | code_10 | XRAYSR0006 | VTDS02 | Dimensions | Lỗi kích thước (치수 불량) | 치수 불량 |  |  | AVAILABLE
SCRAP | ICASR0017 | VTDS02 | Lỗi I/C_ Sứt lens (렌즈 찍힘) |  |  | AVAILABLE | SCRAP | code_11 | XRAYSR0007 | VTDS02 | Circularity | lỗi hình dạng hole (Hole 형상 불량) | Hole 형상 불량 |  |  | AVAILABLE
SCRAP | ICASR0018 | VTDS02 | Lỗi I/C_ Xuất hàng Sample (샘플 출하) |  |  | AVAILABLE | SCRAP | code_12 | XRAYSR0008 | VTDS02 | Void | vượt quá Total Void (Total Void 초과) | Total Void 초과 |  |  | AVAILABLE
SCRAP | ICASR0019 | VTDS02 | Lỗi I/C_ CheckSync (체크신 불량) |  |  | AVAILABLE | SCRAP | code_14 | XRAYSR0009 | VTDS02 | Void Ind | vượt quá Max Void (Max Void 초과) | Max void 초과 |  |  | AVAILABLE
SCRAP | ICASR0020 | VTDS02 | Lỗi I/C_ Lỗi sứt thành Lens (렌즈 바렐 찍힘 불량) |  |  | AVAILABLE | SCRAP
SCRAP | ICTSR0001 | VTDS02 | ICT_ NG PCB NVL (PCB 원자재 불량) |  |  | AVAILABLE | SCRAP
SCRAP | ICTSR0002 | VTDS02 | ICT_Gửi công ty mẹ test độ tin cậy (신뢰성 검증용 본사로 발송) |  |  | AVAILABLE | SCRAP
SCRAP | IMGIP0001 | VTDS02 | IMAGE_Lỗi Current ( Current 불량) |  |  | AVAILABLE | SCRAP
SCRAP | IMGIP0002 | VTDS02 | IMAGE_Lỗi Voltage ( Voltage 불량) |  |  | AVAILABLE | SCRAP
SCRAP | IMGIP0003 | VTDS02 | IMAGE_Xuất hàng Sample (샘플 출하) |  |  | AVAILABLE | SCRAP
SCRAP | INKSR0001 | VTDS02 | INKMARKING_Tạo Lot PCB thừa (PCB 로트 후 안 쓴 PCB ID) |  |  | AVAILABLE | SCRAP
SCRAP | IQCSR0001 | VTDS02 | IQC_Xước ngoại quan Lens (Lens 외관 Scratch) |  |  | AVAILABLE | SCRAP
SCRAP | IQCSR0002 | VTDS02 | IQC_Xước ngoại quan PCB (PCB 외관 Scratch) |  |  | AVAILABLE | SCRAP
SCRAP | IQCSR0003 | VTDS02 | IQC_Scratch ngoại quan Sensor (Sensor 외관 Scratch) |  |  | AVAILABLE | SCRAP
SCRAP | IRFAT0001 | VTDS02 | Lỗi Ir Filter_ 어태치 불량 |  |  | AVAILABLE | SCRAP
SCRAP | LSRSR0001 | VTDS02 | Lỗi LSR_Ngoại quan Laser Welding (Laser Welding 외관 불량) |  |  | AVAILABLE | SCRAP
SCRAP | LSRSR0002 | VTDS02 | Lỗi LSR_Laser Welding Depth All (Laser Welding Depth All 불량) |  |  | AVAILABLE | SCRAP
SCRAP | LSRSR0003 | VTDS02 | Lỗi LSR_Laser Welding Cháy (Rearbody 타는 불량) |  |  | AVAILABLE | SCRAP
SCRAP | LSRSR0004 | VTDS02 | Lỗi LSR_Laser NG Độ cao (레이져 웰딩 높이 불량) |  |  | AVAILABLE | SCRAP
SCRAP | LSRSR0005 | VTDS02 | Lỗi LSR_Laser NG Cháy Font (프론트바디 탄화) |  |  | AVAILABLE | SCRAP
SCRAP | LSRSR0006 | VTDS02 | Lỗi LSR_ Hàng RVM thiếu Solder Connector ( Connector 솔더양 부족 RVM 제품) |  |  | AVAILABLE | SCRAP
SCRAP | LSRSR0007 | VTDS02 | Lỗi LSR_Laser Hàng RVM thiếu Solder Connector ( Connector 솔더양 부족 RVM 제품) |  |  | AVAILABLE | SCRAP
SCRAP | MESScrap | VTDS02 | MES_Khớp với thực tế (실제랑 맞춤) |  |  | AVAILABLE | SCRAP
SCRAP | MHESR0001 | VTDS02 | MHE_Current Test (Current Test 불량) |  |  | AVAILABLE | SCRAP
SCRAP | MHESR0002 | VTDS02 | MHE_MTF (MTF 불량) |  |  | AVAILABLE | SCRAP
SCRAP | MHESR0003 | VTDS02 | MHE_Distortion |  |  | AVAILABLE | SCRAP
SCRAP | MHESR0004 | VTDS02 | MHE_Pixel Defect (Pixel Defect 불량) |  |  | AVAILABLE | SCRAP
SCRAP | MHESR0005 | VTDS02 | MHE_Stain (Stain 불량) |  |  | AVAILABLE | SCRAP
SCRAP | MHESR0006 | VTDS02 | MHE_Shading (Shading 불량) |  |  | AVAILABLE | SCRAP
SCRAP | MHESR0007 | VTDS02 | MHE_Optic center (Optic center 불량) |  |  | AVAILABLE | SCRAP
SCRAP | MHESR0008 | VTDS02 | Lỗi AA Không có Connector (Connector 미탑재) |  |  | AVAILABLE | SCRAP
SCRAP | MHESR0009 | VTDS02 | Lỗi AA NG Marking Mờ (AA 공정 바코드 번점 ) |  |  | AVAILABLE | SCRAP
SCRAP | MHESR0010 | VTDS02 | Lỗi AA Không kết nối (AA 인집도 불량) |  |  | AVAILABLE | SCRAP
SCRAP | MHESR0011 | VTDS02 | ICT_ NG ICT |  |  | AVAILABLE | SCRAP
SCRAP | MHESR0012 | VTDS02 | Intrinsic cal_ Không có hàng tồn thực tế (실물 없음) |  |  | AVAILABLE | SCRAP
SCRAP | MHESR0013 | VTDS02 | Nut Runner_ Không có hàng tồn thực tế (실물 없음) |  |  | AVAILABLE | SCRAP
SCRAP | MHESR0014 | VTDS02 | Lỗi AA_ Mất linh kiện (소자 떨어짐) |  |  | AVAILABLE | SCRAP
SCRAP | MHESR0015 | VTDS02 | Lỗi AA_Sứt PCB (PCB 찍힘) |  |  | AVAILABLE | SCRAP
SCRAP | NUTSR0001 | VTDS02 | NUT_Mất linh kiện (자재 떨어짐) |  |  | AVAILABLE | SCRAP
SCRAP | NUTSR0002 | VTDS02 | NUT_Vỡ PCB (PCB 찍힘) |  |  | AVAILABLE | SCRAP
SCRAP | NUTSR0004 | VTDS02 | NUT_Gãy Holder (홀더 부러짐) |  |  | AVAILABLE | SCRAP
SCRAP | NUTSR0005 | VTDS02 | NUT_Xước Connector (Connector 스크레치) |  |  | AVAILABLE | SCRAP
SCRAP | NUTSR0006 | VTDS02 | NUT_Không có Connector (Connector 미탑재) |  |  | AVAILABLE | SCRAP
SCRAP | OQCSR0001 | VTDS02 | OQC_ Scratch Xước ngoại quan Lens (Lens 외관 Scratch) |  |  | AVAILABLE | SCRAP
SCRAP | OQCSR0002 | VTDS02 | OQC_Xước Thành Lens (렌즈 스크래치) |  |  | AVAILABLE | SCRAP
SCRAP | OQCSR0003 | VTDS02 | OQC_Xước RearBody (리어바다 스크래치) |  |  | AVAILABLE | SCRAP
SCRAP | OQCSR0004 | VTDS02 | OQC_Bụi Lens (렌즈 내부 이물) |  |  | AVAILABLE | SCRAP
SCRAP | OQCSR0005 | VTDS02 | OQC_Bong sơn (렌즈 바렐 찍힘) |  |  | AVAILABLE | SCRAP
SCRAP | OQCSR0006 | VTDS02 | OQC_Keo Thanh Lens (렌즈 바렐에 붙인 에폭시) |  |  | AVAILABLE | SCRAP
SCRAP | PCBCL0001 | VTDS02 | Lỗi EVI_ Xước Sensor (센서 스크레치 불량) |  |  | AVAILABLE | SCRAP
SCRAP | PPASR0001 | VTDS02 | Xuất hàng SPL_개발 샘플 출하 |  |  | AVAILABLE | SCRAP
SCRAP | RBPSR0001 | VTDS02 | PCB bị hư hỏng khi lắp Screw (Screw 체결 시, PCB 파손) |  |  | AVAILABLE | SCRAP
SCRAP | ROUTESR0001 | VTDS02 | ROUTER_ Xuất hàng SPL 샘플 출하 |  |  | AVAILABLE | SCRAP
SCRAP | ROUTESR0002 | VTDS02 | ROUTER_ 최소 치수 미달성 ( Cắt vào PCB không đủ chỉ số tối thiểu) |  |  | AVAILABLE | SCRAP
SCRAP | RUTSR0002 | VTDS02 | RUT_ PCB Size 불량 (Kích thước PCB) |  |  | AVAILABLE | SCRAP
SCRAP | RUTSR0003 | VTDS02 | Lỗi cắt PCB (PCB Cutting Miss) |  |  | AVAILABLE | SCRAP
SCRAP | SPISR0001 | VTDS02 | SPI_Vượt quá Solder Volume (Solder Volume 초과) |  |  | AVAILABLE | SCRAP
SCRAP | SPISR0002 | VTDS02 | SPI_Không đạt Solder Volume (Solder Volume 미달) |  |  | AVAILABLE | SCRAP
SCRAP | SPISR0003 | VTDS02 | SPI_PCB không chạy đến |  |  | AVAILABLE | SCRAP
SCRAP | TESTPCBEND | VTDS02 | TEST_Test PCB END. |  |  | AVAILABLE | SCRAP
SCRAP | UNDFL0001 | VTDS02 | Undefill_ Lỗi không gắn (자재 미탑재) |  |  | AVAILABLE | SCRAP
SCRAP | UNFSR0001 | VTDS02 | UNF_Sensor에 Epoxy 유입 (Dính Epoxy trên mặt Sensor) |  |  | AVAILABLE | SCRAP
SCRAP | UNFSR0002 | VTDS02 | UNF_Sensor Filer 미형성 (Không hình thành Sensor Filer) |  |  | AVAILABLE | SCRAP
SCRAP | XRYSR0001 | VTDS02 | XRY_(Total Void(25%) 초과 (Vượt quá tổng Void (25%) |  |  | AVAILABLE | SCRAP
SCRAP
SCRAP
SCRAP
SCRAP
SCRAP
SMA 코드 예시

## 11. 제품코드 정보
PRODUCTID | DESCRIPTION | FACTORYID | PRODUCTIONTYPE | DETAILPRODUCTIONTYPE | QUANTITY | SUBQUANTITY | ESTIMATEDCYCLETIME | GENERATION | ORGANIZATION | CHECKOUTSTATE | CHECKOUTTIME | CHECKOUTUSER | PROCESSSPECID | VENDORID | PARTICLESIZE | STANDARDS | LABELPRODUCTNAME | LABELPRODUCTID | DATASTATE | EVENT | TIMEKEY | EVENTTIME | EVENTUSER | MESSAGE | EVENTCOMMENT | LABELEQUIPMENTID | NETDIE | SCRAPYIELD | LOTYIELD | INCONGRUITYYIELD | STANDARDYIELD | PRODUCTCLASSID | EVERAGEYIELD | PACKINGTYPE | THICKNESS | PKGTYPE | PACKINGMOQ | PACKINGMATERIALTYPE | TESTTYPE | BAKETEMP | BAKEHOUR | LOTMERGEYN | LINEID | OUTBOXPACKUNIT | MOTHERLOTDIGIT | REFERENCEDIE | BAKEHOUR2 | BAKETEMP2 | LOTUNIT | SUPERPRODUCTID | PRODUCTTYPE | MODELTYPE | QTYIDENTIFICATION | PRODUCTCATEGORY | UNIT | DESTLOCATION | LOTPRIORITY | CUSTPARTCODE | HALBCODE | LINEASSIGNFLAG | LEVELNO | LEVELDESCRIPTION | AUTOSHIPPING | CUSTOMERCODE | REFLOWFLAG | OVENFLAG | NEWBARCODETYPEFLAG | ISMSMPLFLAG | PLASMAINTERLOCKFLAG | MASTERSAMPLECHECKYN | CRCSPECCHECKYN | MODULETYPE
HMTPMSRx_JG1 | HMTPMSRx_TG1 양산품 | VTVP05 | Production | SMTASY | 12 | 1 | 0 | [5 empty] | PS_HMTPMSRx_JG1 | BV03 |  |  |  |  | Created | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | TPMS | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | SMT2F |  | 0 |  |  |  | 12 |  | FERT | T | Y | TPMS | ARRAY |  | 5 | 41000000 |  | Y |  |  |  | HM |  |  | Y | N |  | N |  | TPMSRx_JG1
HMTPMSRx_JG1_SAMPLE | HMTPMSRx_TG1 SAMPLE | VTVP05 | Development | SMTASY | 12 | 1 | 0 | [5 empty] | PS_HMTPMSRx_JG1_SAMPLE | BV03 |  |  |  |  | Created | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | TPMS | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | SMT2F |  | 0 |  |  |  | 12 |  | FERT | T | Y | TPMS | ARRAY |  | 5 | 41000001 |  | Y |  |  |  | HM |  |  | Y | N |  | N |  | TPMSRx_JG1