## 250818
STT 순서 | Hạng mục yêu cầu cải thiện 개선 요청사항 | Người yêu cầu 요청자 | Mục tiêu 목표일정 | Cách xử lý 조치 방법 | Người phụ trách 담당자 | Ngày hoàn thành 완료일 | Trạng thái 상태 | Ghi chú 비고
1 | Thêm đơn vị tiền VND, và cần thể hiện đơn vị tiền trên bảng giá hiển thị (ví dụ 3,000.00 USD, 3.000.000 VND) VND 단위 추가 및 가격표 화폐 단위 표시 (3,000.00 USD, 3.000.000 VND) | Mr Đông (PUR) Email: dong.pv@partron.co.kr | 2025.08.28 |  |  |  | Chưa tiến hành 미진행
2 | Gộp các gói thầu và phân loại thành các nhóm (hiện tại là hệ thống thể hiện từng gói thầu, không theo nhóm) 입찰 필요한 항목별로 묶어서 입찰 진행 (현재 웹은 각 입찰을 개별적으로 표시하고 있어 그룹별로 구분되지 않음) | Mr Đông (PUR) Email: dong.pv@partron.co.kr | 2025.08.28 |  |  |  | Chưa tiến hành 미진행 | Phân loại các gói thầu theo nhóm: ĐẤU THẦU CUNG CẤP HÀNG TIÊU HAO, ĐẤU THẦU CUNG CẤP PHỤ LIỆU ĐÓNG GÓI,… - 입찰 그룹별로 분류: 소모품 공급 입찰, 포장 자재 공급 입찰,…
3 | Thêm chức năng đính kèm file khi nhà thầu tham gia đấu thầu 업체가 입찰시 첨부파일 업로드 기능 추가 | Mr Đông (PUR) Email: dong.pv@partron.co.kr | 2025.08.28 |  |  |  | Chưa tiến hành 미진행
4 | Đơn giá và bước giá có thể không nhập và ghi chú "tham khảo file đính kèm" 시작가와 입찰 단위 입력하지 않고, “첨부 파일 참조”라고 비고 추가 | Mr Đông (PUR) Email: dong.pv@partron.co.kr | 2025.08.28 |  |  |  | Chưa tiến hành 미진행 | Có những gói thầu bao gồm nhiều mặt hàng nên không thể nhập đơn giá khởi điểm được 여러 품목이 포함된 입찰도 있어서 시작가 입력 불가
5 | Khi tạo gói thầu xong, cần thêm chức năng chọn nhà thầu tham gia đấu thầu và hệ thống gửi thông báo trực tiếp cho nhà thầu thông qua email đã đăng ký - 입찰 생성한 후, 참여할 업체 선택할 수 있는 기능 추가 필요. - 시스템에서 등록된 이메일을 통해 해당 업체에 직접 알림이 전송. | Mr Đông (PUR) Email: dong.pv@partron.co.kr | 2025.08.28 |  |  |  | Chưa tiến hành 미진행 | Không phải nhà thầu nào cũng tham gia bất kỳ gói thầu nào (như thế sẽ gẫy loãng và chỉ những nhà thầu có năng lực về mảng đó mới được chọn tham gia) 모든 업체가 모든 입찰 참여하는 것은 아님. (해당 분야에 역량이 있는 업체만 참여 가능)